## Финансирование
Отчет о реализации муниципальных программ
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
за январь-сентябрь 2019 года
№ п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия |  | Участник | Плановый объем финансирования |  |  |  |  | Фактический объем финансирования за январь-сентябрь 2019 г. |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату на 30.09.2019г. |  |  |  |  | Результат
|  |  |  | на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  | (тыс. руб.)
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источники
1 | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского городского поселения» |  |  | 18366.44 |  |  | 18366.44 |  | 10172.4 |  |  | 10172.4 |  | 10172.4 |  |  | 10172.4 |  | 55.3858
1 | Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» |  |  | 4999.5 |  |  | 4999.5 |  | 3091.48 |  |  | 3091.48 |  | 3091.48 |  |  | 3091.48 |  | 61.8358
1.1. | Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 4650 |  |  | 4650 |  | 3091.48 |  |  | 3091.48 |  | 3091.48 |  |  | 3091.48 |  | 66.4834
1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Без финансирования
1.3. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий |  |  | 349.5 |  |  | 349.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» |  |  | 10866.94 |  |  | 10866.94 |  | 7080.92 |  |  | 7080.92 |  | 7080.92 |  |  | 7080.92 |  | 65.1602
2.1 | Обеспечение доступности бытовых услуг для населения |  |  | 8672.61 |  |  | 8672.61 |  | 5425.55 |  |  | 5425.55 |  | 5425.55 |  |  | 5425.55 |  | 62.5596
2.2 | Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам |  |  | 2194.33 |  |  | 2194.33 |  | 1655.37 |  |  | 1655.37 |  | 1655.37 |  |  | 1655.37 |  | 75.4385
3 | Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата" |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Актуализация генерального плана Киришского городского поселения |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришского городского поселения" |  |  | 12526.66 |  |  | 12526.66 |  | 7977.57 |  |  | 7977.57 |  | 6958.86 |  |  | 6958.86 |  | 55.5524
1 |  | Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришского городского поселения» |  | 492.42 |  |  | 492.42 |  | 370.72 |  |  | 370.72 |  | 282.26 |  |  | 282.26 |  | 57.321
2 | Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  | 3882.33 |  |  | 3882.33 |  | 2493.3 |  |  | 2493.3 |  | 2013.57 |  |  | 2013.57 |  | 51.865
2.1 | Материальная помощь при рождении ребенка |  |  | 135.6 |  |  | 135.6 |  | 117.6 |  |  | 117.6 |  | 114 |  |  | 114 |  | 84.0708
2.2 | Летнее оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | 499.73 |  |  | 499.73 |  | 499.73 |  |  | 499.73 |  | 499.73 |  |  | 499.73 |  | 100
2.3 | Обеспечение транспортными услугами |  |  | 180.6 |  |  | 180.6 |  | 176.97 |  |  | 176.97 |  | 66.84 |  |  | 66.84 |  | 37.01
2.3.1 |  | Транспортные услуги по доставке детей на новогодние елки, областные праздники и др. |  | 160.6 |  |  | 160.6 |  | 160.6 |  |  | 160.6 |  | 50.47 |  |  | 50.47 |  | 31.4259
2.3.2 |  | Оплата транспортных услуг по доставке (в черте города) детей-инвалидов |  | 20 |  |  | 20 |  | 16.37 |  |  | 16.37 |  | 16.37 |  |  | 16.37 |  | 81.85
2.4 | Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет |  |  | 960 |  |  | 960 |  | 745 |  |  | 745 |  | 673 |  |  | 673 |  | 70.1042
2.5 | Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  | 107.8 |  |  | 107.8 |  | 107.8 |  |  | 107.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.6 | Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами |  |  | 408 |  |  | 408 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.7 | Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режиме |  |  | 126 |  |  | 126 |  | 54.6 |  |  | 54.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.8 | Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, не посещающих дошкольные и общеобразовательные организации |  |  | 890 |  |  | 890 |  | 710 |  |  | 710 |  | 660 |  |  | 660 |  | 74.1573
2.9 | Материальная помощь многодетным семьям |  |  | 574.6 |  |  | 574.6 |  | 81.6 |  |  | 81.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  | 8151.91 |  |  | 8151.91 |  | 5113.55 |  |  | 5113.55 |  | 4663.03 |  |  | 4663.03 |  | 57.2017
3.1 | Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  | 211.31 |  |  | 211.31 |  | 142.31 |  |  | 142.31 |  | 24 |  |  | 24 |  | 11.3577
3.2 | Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» |  |  | 547.2 |  |  | 547.2 |  | 547.2 |  |  | 547.2 |  | 547.2 |  |  | 547.2 |  | 100
3.3 | Материальная помощь гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Кириши" |  |  | 115 |  |  | 115 |  | 115 |  |  | 115 |  | 55 |  |  | 55 |  | 47.8261
3.4 | Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых помещений |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.5 | Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  | 752.42 |  |  | 752.42 |  | 416.06 |  |  | 416.06 |  | 410.23 |  |  | 410.23 |  | 54.5214
3.6 | Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одному из родителей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике |  |  | 96 |  |  | 96 |  | 96 |  |  | 96 |  | 72 |  |  | 72 |  | 75
3.7 | Обеспечение пенсионных прав лиц, замещавших должности муниципальной службы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  |  | 2257.2 |  |  | 2257.2 |  | 1672 |  |  | 1672 |  | 1672 |  |  | 1672 |  | 74.0741
3.8 | Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан |  |  | 3914.7 |  |  | 3914.7 |  | 1866.9 |  |  | 1866.9 |  | 1866.9 |  |  | 1866.9 |  | 47.6895
3.9 | Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные мероприятия, выставки творчества |  |  | 58.08 |  |  | 58.08 |  | 58.08 |  |  | 58.08 |  | 15.7 |  |  | 15.7 |  | 27.0317
3 | Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» |  |  | 47455.26 |  |  | 45725.57 | 1729.69 | 31215.25 |  |  | 29951.12 | 1264.13 | 31215.253 |  |  | 29951.123 | 1264.13 | 65.7783
1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  | 9093.78 |  |  | 9093.78 |  | 3052.8 |  |  | 3052.8 |  | 3052.803 |  |  | 3052.803 |  | 33.5702
1.1. | Совершенствование технических средств организации дорожного движения |  |  | 8596.58 |  |  | 8596.58 |  | 3052.8 |  |  | 3052.8 |  | 3052.803 |  |  | 3052.803 |  | 35.5118
1.1.1. | Устройство пешеходных переходов |  |  | 352.75 |  |  | 352.75 |  | 148.3 |  |  | 148.3 |  | 148.3 |  |  | 148.3 |  | 42.0411
1.1.1.1. |  | дорога пр. Победы, пешеходный переход в районе д.32 пр. Победы |  | 265.75 |  |  | 265.75 |  | 61.3 |  |  | 61.3 |  | 61.3 |  |  | 61.3 |  | 23.0668
1.1.1.2. |  | дорога ул. Нефтехимиков, пешеходный переход в районе д.52 Волховская набережная |  | 87 |  |  | 87 |  | 87 |  |  | 87 |  | 87 |  |  | 87 |  | 100
1.1.2. | Установка искусственных дорожных неровностей |  |  | 469.6 |  |  | 469.6 |  | 469.6 |  |  | 469.6 |  | 469.6 |  |  | 469.6 |  | 100
1.1.2.1 |  | дорога ул. Нефтехимиков, искусственная дорожная неровность в районе д.18 ул. Нефтехимиков |  | 234.8 |  |  | 234.8 |  | 234.8 |  |  | 234.8 |  | 234.8 |  |  | 234.8 |  | 100
1.1.2.2 |  | дорога Волховская набережная, искусственные дорожные неровности в районе д.22 ул. Волховская набережная |  | 234.8 |  |  | 234.8 |  | 234.8 |  |  | 234.8 |  | 234.8 |  |  | 234.8 |  | 100
1.1.3 | Установка пешеходных ограждений |  |  | 2060.03 |  |  | 2060.03 |  | 2060.03 |  |  | 2060.03 |  | 2060.03 |  |  | 2060.03 |  | 100
1.1.3.1 |  | дорога Волховская набережная, пешеходные ограждения в районе д. 9 Волховская набережная |  | 144.28 |  |  | 144.28 |  | 144.28 |  |  | 144.28 |  | 144.28 |  |  | 144.28 |  | 100
1.1.3.2 |  | дорога ул. Советская, пешеходные ограждения в районе д.5 ул. Строителей |  | 50.65 |  |  | 50.65 |  | 50.65 |  |  | 50.65 |  | 50.65 |  |  | 50.65 |  | 100
1.1.3.3 |  | дорога ул. Нефтехимиков, пешеходные ограждения в районе д. 30 бул. Молодежный |  | 164.65 |  |  | 164.65 |  | 164.65 |  |  | 164.65 |  | 164.65 |  |  | 164.65 |  | 100
1.1.3.4 |  | дорога пр. Победы, пешеходные ограждения в районе светофора при переходе на Привокзальную площадь |  | 235.7 |  |  | 235.7 |  | 235.7 |  |  | 235.7 |  | 235.7 |  |  | 235.7 |  | 100
1.1.3.5 |  | дорога бул. Молодежный, пешеходные ограждения в районе д. 25 бул. Молодежный |  | 339.68 |  |  | 339.68 |  | 339.68 |  |  | 339.68 |  | 339.68 |  |  | 339.68 |  | 100
1.1.3.6 |  | дорога ул. Нефтехимиков, пешеходные ограждения в районе д. 24Б ул. Нефтехимиков |  | 306.28 |  |  | 306.28 |  | 306.28 |  |  | 306.28 |  | 306.28 |  |  | 306.28 |  | 100
1.1.3.7 |  | дорога Волховская набережная, пешеходные ограждения в районе роллер-парка с откатными воротами |  | 311.22 |  |  | 311.22 |  | 311.22 |  |  | 311.22 |  | 311.22 |  |  | 311.22 |  | 100
1.1.3.8 |  | Перекресток улицы Нефтехимиков – улицы Декабристов Бестужевых |  | 507.57 |  |  | 507.57 |  | 507.57 |  |  | 507.57 |  | 507.57 |  |  | 507.57 |  | 100
1.1.4 | Устройство (обустройство) автобусных остановок |  |  | 1787.57 |  |  | 1787.57 |  | 374.87 |  |  | 374.87 |  | 374.873 |  |  | 374.873 |  | 20.9711
1.1.4.1 |  | автодорога «А»: ш. Энтузиастов, отм. 2+402 км., от 1-й транспортной развязки, с левой стороны |  | 254.85 |  |  | 254.85 |  | 254.85 |  |  | 254.85 |  | 254.85 |  |  | 254.85 |  | 100
1.1.4.2 |  | автодорога «А»: ш. Энтузиастов, отм. 2+433 км, от 1-й транспортной развязки, с правой стороны |  | 120.02 |  |  | 120.02 |  | 120.02 |  |  | 120.02 |  | 120.023 |  |  | 120.023 |  | 100.0025
1.1.4.3 |  | дорога Волховская набережная, в районе д. 48 Волховской набережной |  | 29.64 |  |  | 29.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.4 |  | дорога пр. Ленина, в районе д. 17 пр. Ленина |  | 461.02 |  |  | 461.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.5 |  | дорога пр. Ленина, в районе д. 18 пр. Ленина |  | 461.02 |  |  | 461.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.6 |  | дорога пр. Героев, нечетная сторона, пл. 60-летия Октября |  | 461.02 |  |  | 461.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.5 | Установка дорожных знаков |  |  | 3076.63 |  |  | 3076.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.5.1 |  | дорога ул. Восточная |  | 3076.63 |  |  | 3076.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.6 | Разработка проектов на реконструкцию элементов дороги: светофорных постов |  |  | 850 |  |  | 850 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.6.1 |  | Перекресток ул. Строителей - пр. Победы |  | 290 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.6.2 |  | Перекресток ул. Декабристов Бестужевых - ул. Нефтехимиков |  | 290 |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.6.3 |  | ул. Строителей, д.9 (в районе школы №8) |  | 270 |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2. | Актуализация проекта организации дорожного движения |  |  | 497.2 |  |  | 497.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» |  |  | 1778.47 |  |  | 1778.47 |  | 1108.62 |  |  | 1108.62 |  | 1108.62 |  |  | 1108.62 |  | 62.3356
2.1. | Эксплуатация системы "Безопасный город" |  |  | 1778.47 |  |  | 1778.47 |  | 1108.62 |  |  | 1108.62 |  | 1108.62 |  |  | 1108.62 |  | 62.3356
3 | Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  | 34853.32 |  |  | 34853.32 |  | 25789.7 |  |  | 25789.7 |  | 25789.7 |  |  | 25789.7 |  | 73.995
3.1. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 33222.34 |  |  | 33222.34 |  | 24522.34 |  |  | 24522.34 |  | 24522.34 |  |  | 24522.34 |  | 73.8128
3.2. | Мониторинг атмосферного воздуха |  |  | 1630.98 |  |  | 1630.98 |  | 1267.36 |  |  | 1267.36 |  | 1267.36 |  |  | 1267.36 |  | 77.7054
4 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  | 1729.69 |  |  |  | 1729.69 | 1264.13 |  |  |  | 1264.13 | 1264.13 |  |  |  | 1264.13 | 73.0842
4.1. | Участие в деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киришского муниципального района |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Без финансирования
4.2. | Текущий ремонт и поддержание в исправном состоянии средств наружного пожарного водоснабжения (пожарный гидрант) |  |  | 9.69 |  |  |  | 9.69 | 6.69 |  |  |  | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 6.69 | 69.0402
4.3. | Очистка чердаков, подвалов и мест общего пользования многоквартирных жилых домов от сгораемого мусора |  |  | 1720 |  |  |  | 1720 | 1257.44 |  |  |  | 1257.44 | 1257.44 |  |  |  | 1257.44 | 73.107
4.4. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда, распространение листовок, памяток на противопожарную тематику, в т.ч. информирование населения о пожарах и их последствиях |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Без финансирования
4.5. | Обновление информационных уголков по пожарной безопасности в многоквартирных домах, пунктах приема коммунальных платежей |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Без финансирования
4 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении» |  |  | 12744.43 |  |  | 12744.43 |  | 8843.26 |  |  | 8843.26 |  | 8843.26 |  |  | 8843.26 |  | 69.3892
1 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  | 1847.74 |  |  | 1847.74 |  | 1847.74 |  |  | 1847.74 |  | 1847.74 |  |  | 1847.74 |  | 100
2 | Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда |  |  | 8746.72 |  |  | 8746.72 |  | 5762.74 |  |  | 5762.74 |  | 5762.74 |  |  | 5762.74 |  | 65.8846
4 | Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда |  |  | 820.89 |  |  | 820.89 |  | 165.2 |  |  | 165.2 |  | 165.2 |  |  | 165.2 |  | 20.1245
5 | Создание условий для предоставления жилых помещений |  |  | 1329.08 |  |  | 1329.08 |  | 1067.58 |  |  | 1067.58 |  | 1067.58 |  |  | 1067.58 |  | 80.3247
5 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  | 336243.58 |  |  | 336243.58 |  | 144755.205 |  |  | 144755.205 |  | 144755.205 |  |  | 144755.205 |  | 43.0507
1 | Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" |  |  | 52275.6 |  |  | 52275.6 |  | 28519.49 |  |  | 28519.49 |  | 28519.49 |  |  | 28519.49 |  | 54.556
1.1 | Ремонт дорожного покрытия |  |  | 52275.6 |  |  | 52275.6 |  | 28519.49 |  |  | 28519.49 |  | 28519.49 |  |  | 28519.49 |  | 54.556
1.1.1 | Ремонтные работы |  |  | 40775.6 |  |  | 40775.6 |  | 28519.49 |  |  | 28519.49 |  | 28519.49 |  |  | 28519.49 |  | 69.9425
1.1.1.1 |  | Ремонт дорожного покрытия дорог |  | 34379.35 |  |  | 34379.35 |  | 26220.36 |  |  | 26220.36 |  | 26220.36 |  |  | 26220.36 |  | 76.2678
1.1.1.1.1 |  | Дорога Волховская набережная (участок от ул. Нефтехимиков до 0 км автодороги Кириши - Черницы) |  | 1646.17 |  |  | 1646.17 |  | 1646.17 |  |  | 1646.17 |  | 1646.17 |  |  | 1646.17 |  | 100
1.1.1.1.2 |  | Дорога ул. Советская (участок от пр. Ленина до пр. Героев и ул. Строителей) |  | 6093.3 |  |  | 6093.3 |  | 6093.3 |  |  | 6093.3 |  | 6093.3 |  |  | 6093.3 |  | 100
1.1.1.1.3 |  | Дорога пр. Ленина (участок от ул. Нефтехимиков к Плавницкому ручью) |  | 3935.48 |  |  | 3935.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.4 |  | Дорога б. Молодежный (площадь между зданием администрации и памятником Ленину) |  | 3574.14 |  |  | 3574.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1.5 |  | Дорога ул. Декабристов Бестужевых (участок от пер. Скорой помощи до пр. Героев) |  | 1431.57 |  |  | 1431.57 |  | 1431.57 |  |  | 1431.57 |  | 1431.57 |  |  | 1431.57 |  | 100
1.1.1.1.6 |  | Дорога пр. Ленина (участок от 1-й транспортной развязки до ул. Советской – нечетная сторона) |  | 5313.68 |  |  | 5313.68 |  | 5313.68 |  |  | 5313.68 |  | 5313.68 |  |  | 5313.68 |  | 100
1.1.1.1.7 |  | Дорога ул. Строителей (участок от пр. Победы до пр. Героев с уширением) |  | 4618.49 |  |  | 4618.49 |  | 4618.49 |  |  | 4618.49 |  | 4618.49 |  |  | 4618.49 |  | 100
1.1.1.1.8 |  | Дорога пр. Победы (участок от заезда на АЗС «Китек» до 0 км автодороги Кириши - Смолино) |  | 7117.15 |  |  | 7117.15 |  | 7117.15 |  |  | 7117.15 |  | 7117.15 |  |  | 7117.15 |  | 100
1.1.1.1.9 |  | Проезд пр. Героев, д.6 (устройство уширения) |  | 649.37 |  |  | 649.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2 |  | Ремонт тротуаров |  | 2285.53 |  |  | 2285.53 |  | 505.21 |  |  | 505.21 |  | 505.21 |  |  | 505.21 |  | 22.1047
1.1.1.2.1 |  | Автообъезд (участок от автомобильного моста до Волховской набережной) |  | 505.21 |  |  | 505.21 |  | 505.21 |  |  | 505.21 |  | 505.21 |  |  | 505.21 |  | 100
1.1.1.2.2 |  | Дорога пр. Победы (участки от ул. Мира до ул. Строителей – нечетная сторона и от д.6 до д.20 по пр. Победы – четная сторона) |  | 1780.32 |  |  | 1780.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 |  | Замена искусственных неровностей |  | 969.76 |  |  | 969.76 |  | 738.03 |  |  | 738.03 |  | 738.03 |  |  | 738.03 |  | 76.1044
1.1.1.3.1 |  | Дорога ул. Советская (участок от пр. Ленина до ул. Строителей) |  | 434.16 |  |  | 434.16 |  | 434.16 |  |  | 434.16 |  | 434.16 |  |  | 434.16 |  | 100
1.1.1.3.2 |  | Дорога пр. Ленина (участок от 1-й транспортной развязки до ул. Советской – нечетная сторона) |  | 303.87 |  |  | 303.87 |  | 303.87 |  |  | 303.87 |  | 303.87 |  |  | 303.87 |  | 100
1.1.1.3.3 |  | Дорога ул. Строителей (участок от пр. Победы до пр. Героев с уширением) |  | 231.73 |  |  | 231.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.4 |  | Восстановление дорожной разметки |  | 1706.29 |  |  | 1706.29 |  | 1055.89 |  |  | 1055.89 |  | 1055.89 |  |  | 1055.89 |  | 61.8822
1.1.1.4.1 |  | Дорога ул. Советская (участок от пр. Ленина до пр. Героев и ул. Строителей) |  | 326.99 |  |  | 326.99 |  | 326.99 |  |  | 326.99 |  | 326.99 |  |  | 326.99 |  | 100
1.1.1.4.2 |  | Дорога пр. Ленина (участок от ул. Нефтехимиков к Плавницкому ручью) |  | 156.45 |  |  | 156.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.4.3 |  | Дорога Волховская набережная (участок от ул. Нефтехимиков до 0 км автодороги Кириши - Черницы) |  | 62.17 |  |  | 62.17 |  | 62.17 |  |  | 62.17 |  | 62.17 |  |  | 62.17 |  | 100
1.1.1.4.4 |  | Дорога ул. Декабристов Бестужевых (участок от пер. Скорой помощи до пр. Героев) |  | 39.3 |  |  | 39.3 |  | 39.3 |  |  | 39.3 |  | 39.3 |  |  | 39.3 |  | 100
1.1.1.4.5 |  | Дорога пр. Победы (участок от заезда на АЗС «Китек» до 0 км автодороги Кириши - Смолино) |  | 371.92 |  |  | 371.92 |  | 371.92 |  |  | 371.92 |  | 371.92 |  |  | 371.92 |  | 100
1.1.1.4.6 |  | Дорога пр. Ленина (участок от 1-й транспортной развязки до ул. Советской – нечетная сторона) |  | 255.51 |  |  | 255.51 |  | 255.51 |  |  | 255.51 |  | 255.51 |  |  | 255.51 |  | 100
1.1.1.4.7 |  | Дорога ул. Строителей (участок от пр. Победы до пр. Героев с уширением) |  | 286.71 |  |  | 286.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.4.8 |  | Дорога б. Молодежный (площадь между зданием администрации и памятником Ленину) |  | 207.24 |  |  | 207.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.5 |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 1134.72 |  |  | 1134.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.6 |  | Экспертные мероприятия по проверке качества выполненных работ по ремонту дорожного покрытия |  | 299.95 |  |  | 299.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Проектирование ремонта путепровода через "Октябрьскую железную дорогу! |  |  | 11500 |  |  | 11500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" |  |  | 121330.79 |  |  | 121330.79 |  | 72532.6 |  |  | 72532.6 |  | 72532.6 |  |  | 72532.6 |  | 59.7809
2.1 | Содержание дорог |  |  | 121330.79 |  |  | 121330.79 |  | 72532.6 |  |  | 72532.6 |  | 72532.6 |  |  | 72532.6 |  | 59.7809
2.1.1 | Содержание дорог |  |  | 112714.97 |  |  | 112714.97 |  | 66822.74 |  |  | 66822.74 |  | 66822.74 |  |  | 66822.74 |  | 59.2847
2.1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  | 8615.82 |  |  | 8615.82 |  | 5709.86 |  |  | 5709.86 |  | 5709.86 |  |  | 5709.86 |  | 66.2718
3 | Подпрограмма "Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" |  |  | 41230.9 |  |  | 41230.9 |  | 32628.625 |  |  | 32628.625 |  | 32628.625 |  |  | 32628.625 |  | 79.1363
3.1 | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов |  |  | 41230.9 |  |  | 41230.9 |  | 32628.625 |  |  | 32628.625 |  | 32628.625 |  |  | 32628.625 |  | 79.1363
3.1.1 |  | Выравнивающий слой |  | 398 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.2 |  | Экспертные мероприятия |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.1.3 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Декабристов Бестужевых д.1 |  | 1379.32 |  |  | 1379.32 |  | 1379.32 |  |  | 1379.32 |  | 1379.32 |  |  | 1379.32 |  | 100
3.1.4 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Декабристов Бестужевых д.7 дорога за домом напротив детского садика |  | 3442.29 |  |  | 3442.29 |  | 3442.29 |  |  | 3442.29 |  | 3442.29 |  |  | 3442.29 |  | 100
3.1.5 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу бул. Молодежный д. 8 |  | 2018.49 |  |  | 2018.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.6 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу бул. Молодежный д. 12 |  | 3138.44 |  |  | 3138.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.7 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу пр. Героев д.10 |  | 3207.93 |  |  | 3207.93 |  | 3207.925 |  |  | 3207.925 |  | 3207.925 |  |  | 3207.925 |  | 99.9998
3.1.8 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Восточная д. 14 |  | 2521.32 |  |  | 2521.32 |  | 2521.32 |  |  | 2521.32 |  | 2521.32 |  |  | 2521.32 |  | 100
3.1.9 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу Энергетиков д. 17 |  | 797.06 |  |  | 797.06 |  | 797.06 |  |  | 797.06 |  | 797.06 |  |  | 797.06 |  | 100
3.1.10 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Энергетиков д. 56 |  | 939.86 |  |  | 939.86 |  | 939.86 |  |  | 939.86 |  | 939.86 |  |  | 939.86 |  | 100
3.1.11 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Энергетиков д. 62 |  | 1108 |  |  | 1108 |  | 1108 |  |  | 1108 |  | 1108 |  |  | 1108 |  | 100
3.1.12 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Нефтехимиков д. 19 |  | 5131.78 |  |  | 5131.78 |  | 5131.78 |  |  | 5131.78 |  | 5131.78 |  |  | 5131.78 |  | 100
3.1.13 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Нефтехимиков д. 26 |  | 953.75 |  |  | 953.75 |  | 953.75 |  |  | 953.75 |  | 953.75 |  |  | 953.75 |  | 100
3.1.14 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу Нефтехимиков д. 20 |  | 1365.47 |  |  | 1365.47 |  | 1365.47 |  |  | 1365.47 |  | 1365.47 |  |  | 1365.47 |  | 100
3.1.15 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу Нефтехимиков д. 22 |  | 1284.94 |  |  | 1284.94 |  | 1284.94 |  |  | 1284.94 |  | 1284.94 |  |  | 1284.94 |  | 100
3.1.16 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Ленина д.47 |  | 2572.79 |  |  | 2572.79 |  | 2572.78 |  |  | 2572.78 |  | 2572.78 |  |  | 2572.78 |  | 99.9996
3.1.17 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу пр. Героев д.22 |  | 1330.58 |  |  | 1330.58 |  | 1330.58 |  |  | 1330.58 |  | 1330.58 |  |  | 1330.58 |  | 100
3.1.18 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу пр. Героев д.24 |  | 2259.47 |  |  | 2259.47 |  | 2259.47 |  |  | 2259.47 |  | 2259.47 |  |  | 2259.47 |  | 100
3.1.19 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу пр. Героев д.26 |  | 4334.08 |  |  | 4334.08 |  | 4334.08 |  |  | 4334.08 |  | 4334.08 |  |  | 4334.08 |  | 100
3.1.20 |  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов по адресу ул. Энергетиков от д.52 до пер. Березовый д.10 |  | 3047.33 |  |  | 3047.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" |  |  | 121406.29 |  |  | 121406.29 |  | 11074.49 |  |  | 11074.49 |  | 11074.49 |  |  | 11074.49 |  | 9.1218
4.1 | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе |  |  | 121406.29 |  |  | 121406.29 |  | 11074.49 |  |  | 11074.49 |  | 11074.49 |  |  | 11074.49 |  | 9.1218
6 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении |  |  | 49533.85 |  |  | 49533.85 |  | 44231.514 |  |  | 44231.514 |  | 44231.51 |  |  | 44231.51 |  | 89.2955
1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности " |  |  | 45067.03 |  |  | 45067.03 |  | 43620.23 |  |  | 43620.23 |  | 43620.23 |  |  | 43620.23 |  | 96.7897
1.1 | Реконструкция участков теплотрасс |  |  | 6297.08 |  |  | 6297.08 |  | 6297.08 |  |  | 6297.08 |  | 6297.08 |  |  | 6297.08 |  | 100
1.1.1 |  | Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 12КМН-ТК1МЭ м-н "Березки" |  | 1395 |  |  | 1395 |  | 1395 |  |  | 1395 |  | 1395 |  |  | 1395 |  | 100
1.1.2 |  | Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 29 (11КМН-Нефтехимиков 29) - (участок от 11КМН до УТ11Н6) |  | 616.46 |  |  | 616.46 |  | 616.46 |  |  | 616.46 |  | 616.46 |  |  | 616.46 |  | 100
1.1.3 |  | Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 3ТП-11 КМН м-не Е (участок от 9КМН до камеры 10КМН) |  | 1538.33 |  |  | 1538.33 |  | 1538.33 |  |  | 1538.33 |  | 1538.33 |  |  | 1538.33 |  | 100
1.1.4 |  | Реконструкция трубопроводов ТС магистраль Энергетиков 11 КМН-ТК7МЭ м-н Березки1 (участок от ТК 11КМН до ТК1аМЭ) |  | 2747.29 |  |  | 2747.29 |  | 2747.29 |  |  | 2747.29 |  | 2747.29 |  |  | 2747.29 |  | 100
1.2 | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  |  | 37570.34 |  |  | 37570.34 |  | 36661.81 |  |  | 36661.81 |  | 36661.81 |  |  | 36661.81 |  | 97.5818
1.2.1 |  | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | 21211.34 |  |  | 21211.34 |  | 21211.34 |  |  | 21211.34 |  | 21211.34 |  |  | 21211.34 |  | 100
1.2.2 |  | Электроснабжение уличного освещения |  | 16359 |  |  | 16359 |  | 15450.47 |  |  | 15450.47 |  | 15450.47 |  |  | 15450.47 |  | 94.4463
1.3 | Электроснабжение светофорных объектов |  |  | 452.58 |  |  | 452.58 |  | 314.88 |  |  | 314.88 |  | 314.88 |  |  | 314.88 |  | 69.5744
1.4 | Газоснабжение мемориала "Памяти павших" |  |  | 188 |  |  | 188 |  | 64.55 |  |  | 64.55 |  | 64.55 |  |  | 64.55 |  | 34.3351
1.5 | Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 100
1.6 | Установка и замена приборов учета |  |  | 359.03 |  |  | 359.03 |  | 81.91 |  |  | 81.91 |  | 81.91 |  |  | 81.91 |  | 22.8142
1.6.1 | Замена приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | 237.82 |  |  | 237.82 |  | 81.91 |  |  | 81.91 |  | 81.91 |  |  | 81.91 |  | 34.442
1.6.2 | Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | 70.96 |  |  | 70.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.3 | Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по замене приборов учета электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений, находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры) |  |  | 14.03 |  |  | 14.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.4 | Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий на установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений, находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры) |  |  | 36.22 |  |  | 36.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования" |  |  | 4466.82 |  |  | 4466.82 |  | 611.284 |  |  | 611.284 |  | 611.28 |  |  | 611.28 |  | 13.6849
2.1 | Реконструкция сетей хоз.фекальной канализации |  |  | 3766.87 |  |  | 3766.87 |  | 411.33 |  |  | 411.33 |  | 411.33 |  |  | 411.33 |  | 10.9197
2.1.1 |  | Реконструкция сетей хоз.-фекальной канализации микрорайонов "Г", "Д", "Березка" (вдоль ул. Нефтехимиков по Волховская наб.) |  | 3766.87 |  |  | 3766.87 |  | 411.33 |  |  | 411.33 |  | 411.33 |  |  | 411.33 |  | 10.9197
2.2 | Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации |  |  | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 199.954 |  |  | 199.954 |  | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 100
2.3 | Устройство системы контроля на производственной базе ВОС |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения» |  |  | 46206.62 |  | 3380.5 | 42770.95 | 55.17 | 38641.65 |  | 3380.5 | 35205.98 | 55.17 | 38641.65 |  | 3380.5 | 35205.98 | 55.17 | 83.628
1 | Подпрограмма «Молодежь города Кириши» |  |  | 34284.27 |  | 294 | 33990.27 |  | 26811.33 |  | 294 | 26517.33 |  | 26811.33 |  | 294 | 26517.33 |  | 78.203
1.1. | Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики. |  | МКУ «Спорт и молодость», МАУ «МДЦ «Восход» | 1160.17 |  | 174 | 986.17 |  | 890.39 |  | 174 | 716.39 |  | 890.39 |  | 174 | 716.39 |  | 76.7465
1.1.1. |  | Доставка молодежи к месту проведения мероприятия |  | 114.22 |  |  | 114.22 |  | 33.74 |  |  | 33.74 |  | 33.74 |  |  | 33.74 |  | 29.5395
1.1.2. |  | День молодежи |  | 308.5 |  |  | 308.5 |  | 308.5 |  |  | 308.5 |  | 308.5 |  |  | 308.5 |  | 100
1.1.3. |  | Обучающий семинар для молодежи |  | 148 |  |  | 148 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4. |  | Открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить» |  | 59.59 |  |  | 59.59 |  | 59.59 |  |  | 59.59 |  | 59.59 |  |  | 59.59 |  | 100
1.1.5. |  | Участие в областном проекте «Губернаторский молодежный отряд» |  | 238.56 |  |  | 238.56 |  | 238.56 |  |  | 238.56 |  | 238.56 |  |  | 238.56 |  | 100
1.1.6. |  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи (областной бюджет) | МАУ «МДЦ «Восход» | 174 |  | 174 |  |  | 174 |  | 174 |  |  | 174 |  | 174 |  |  | 100
1.1.7. |  | Участие в областном конкурсе для молодых семей | МАУ «МДЦ «Восход» | 46 |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 46 |  | 100
1.1.8. |  | Участие в областной (районной) программе для молодых семей | МАУ «МДЦ «Восход» | 41.3 |  |  | 41.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.9. |  | Участие молодых семей в областном мероприятии | МАУ «МДЦ «Восход» | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 100
1.2. | Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях |  | МКУ «Спорт и молодость», МАУ «МДЦ «Восход» | 32088.1 |  |  | 32088.1 |  | 25094.35 |  |  | 25094.35 |  | 25094.35 |  |  | 25094.35 |  | 78.2045
1.2.1 |  | Организация и осуществление работы с детьми и молодежью МКУ «Спорт и молодость» | МКУ «Спорт и молодость» | 10667.76 |  |  | 10667.76 |  | 6685.66 |  |  | 6685.66 |  | 6685.66 |  |  | 6685.66 |  | 62.6716
1.2.2 |  | Организация и осуществление работы с детьми и молодежью МКУ «Спорт и молодость» (за счет деятельности приносящей доход» | МКУ «Спорт и молодость» | 72.19 |  |  | 72.19 |  | 72.19 |  |  | 72.19 |  | 72.19 |  |  | 72.19 |  | 100
1.2.3 |  | Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ «МДЦ «Восход» | МАУ «МДЦ «Восход» | 21348.15 |  |  | 21348.15 |  | 18336.5 |  |  | 18336.5 |  | 18336.5 |  |  | 18336.5 |  | 85.8927
1.3 | Патриотическое воспитание молодежи |  | МАУ «МДЦ «Восход» | 339.54 |  | 120 | 219.54 |  | 339.54 |  | 120 | 219.54 |  | 339.54 |  | 120 | 219.54 |  | 100
1.3.1 |  | Концерт, посвященный Дню памяти воинов - интернационалистов | МАУ «МДЦ «Восход» | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 100
1.3.2 |  | Городская акция «Георгиевская ленточка» | МАУ «МДЦ «Восход» | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | 100
1.3.3 |  | Весенняя Вахта Памяти – 2018» | МАУ «МДЦ «Восход» | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 100
1.3.4 |  | Автопробег, посвященный Дню Победы | МАУ «МДЦ «Восход» | 45.54 |  |  | 45.54 |  | 45.54 |  |  | 45.54 |  | 45.54 |  |  | 45.54 |  | 100
1.3.5 |  | Организация и проведение военно-полевых сборов имени Героя Советского Союза капитана Галкина М.П. | МАУ «МДЦ «Восход» | 105 |  |  | 105 |  | 105 |  |  | 105 |  | 105 |  |  | 105 |  | 100
1.3.6 |  | «Осенняя Вахта Памяти – 2018» | МАУ «МДЦ «Восход» | 32.5 |  |  | 32.5 |  | 32.5 |  |  | 32.5 |  | 32.5 |  |  | 32.5 |  | 100
1.3.7 |  | Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти (областной бюджет) | МАУ «МДЦ «Восход» | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 100
1.4 | Профилактика асоциального поведения в молодежной среде |  | МКУ «Спорт и молодость», МАУ «МДЦ «Восход» | 301.91 |  |  | 301.91 |  | 197.82 |  |  | 197.82 |  | 197.82 |  |  | 197.82 |  | 65.5228
1.4.1 |  | Граффити - фестиваль |  | 137.6 |  |  | 137.6 |  | 127 |  |  | 127 |  | 127 |  |  | 127 |  | 92.2965
1.4.2 |  | Участие в областном молодежном фестивале «Здоровье – это здорово!» |  | 70.82 |  |  | 70.82 |  | 70.82 |  |  | 70.82 |  | 70.82 |  |  | 70.82 |  | 100
1.4.3 |  | Участие в областном фестивале молодежных клубов и центров | МКУ «Спорт и молодость | 93.49 |  |  | 93.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи |  |  | 394.55 |  |  | 394.55 |  | 289.22 |  |  | 289.22 |  | 289.22 |  |  | 289.22 |  | 73.3038
2 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  | 748.68 |  |  | 748.68 |  | 748.68 |  |  | 748.68 |  | 748.68 |  |  | 748.68 |  | 100
2.1 | Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально значимых мероприятий |  |  | 748.68 |  |  | 748.68 |  | 748.68 |  |  | 748.68 |  | 748.68 |  |  | 748.68 |  | 100
2.1.1 |  | Мероприятие, посвященное годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
2.1.2 |  | Мероприятие, посвященное годовщине Международного дня освобождения узников фашистских лагерей |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 100
2.1.3 |  | Мероприятие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
2.1.4 |  | Мероприятие, посвящённое юбилею Киришской районной организации общества инвалидов |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 100
2.1.5 |  | Создание условий для организации социально значимых мероприятий (оплата коммунальных расходов, содержание помещения, предоставляемого органами местного самоуправления социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации социально значимых мероприятий) |  | 151.92 |  |  | 151.92 |  | 151.92 |  |  | 151.92 |  | 151.92 |  |  | 151.92 |  | 100
2.1.6 |  | Реализация общественно значимых мероприятий в области духовного развития личности |  | 196.76 |  |  | 196.76 |  | 196.76 |  |  | 196.76 |  | 196.76 |  |  | 196.76 |  | 100
3 | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» |  |  | 92.67 |  |  | 92.67 |  | 77.67 |  |  | 77.67 |  | 77.67 |  |  | 77.67 |  | 83.8135
3.1 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий. |  |  | 92.67 |  |  | 92.67 |  | 77.67 |  |  | 77.67 |  | 77.67 |  |  | 77.67 |  | 83.8135
3.1.1 |  | Рождественский фестиваль театральных миниатюр «Вифлеемская звезда», посвященный Дню рождения г. Кириши |  | 16.28 |  |  | 16.28 |  | 16.28 |  |  | 16.28 |  | 16.28 |  |  | 16.28 |  | 100
3.1.2 |  | Концерт «Свет православия» |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 100
3.1.3 |  | День Государственного флага РФ |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 100
3.1.4 |  | Семинар в рамках проекта «Дом дружбы» |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 100
3.1.5 |  | Мероприятие, посвященное Дню народного единства «Все флаги в гости к нам» |  | 15 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.6 |  | Транспортные услуги по доставке делегаций к месту проведения мероприятий и обратно |  | 38.59 |  |  | 38.59 |  | 38.59 |  |  | 38.59 |  | 38.59 |  |  | 38.59 |  | 100
4 | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  | 11081 |  | 3086.5 | 7939.33 | 55.17 | 11003.97 |  | 3086.5 | 7862.3 | 55.17 | 11003.97 |  | 3086.5 | 7862.3 | 55.17 | 99.3048
4.1 | Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации. |  |  | 1089.93 |  |  | 1089.93 |  | 1089.93 |  |  | 1089.93 |  | 1089.93 |  |  | 1089.93 |  | 100
4.1.1 |  | Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации (ЛГК) |  | 635.43 |  |  | 635.43 |  | 635.43 |  |  | 635.43 |  | 635.43 |  |  | 635.43 |  | 100
4.1.2 |  | Опубликование нормативно-правовых актов органа местного самоуправления в печатных средствах массовой информации |  | 454.5 |  |  | 454.5 |  | 454.5 |  |  | 454.5 |  | 454.5 |  |  | 454.5 |  | 100
4.2 | Реализация проектов гражданских инициатив. |  |  | 5997.68 |  | 3086.5 | 2856.01 | 55.17 | 5997.68 |  | 3086.5 | 2856.01 | 55.17 | 5997.68 |  | 3086.5 | 2856.01 | 55.17 | 100
4.3 | Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении встреч с избирателями |  |  | 231.12 |  |  | 231.12 |  | 154.08 |  |  | 154.08 |  | 154.08 |  |  | 154.08 |  | 66.6667
4.3.1 | Предоставление постоянного доступа к сети Интернет в Общественной приемной |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  | 24.48 |  |  | 24.48 |  | 24.48 |  |  | 24.48 |  | 66.6667
4.3.2 | Уборка помещений Общественной приемной |  |  | 194.4 |  |  | 194.4 |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  |  | 129.6 |  | 66.6667
4.4 | Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях |  |  | 34.2 |  |  | 34.2 |  | 34.2 |  |  | 34.2 |  | 34.2 |  |  | 34.2 |  | 100
4.5 | Содействие информированию населения в средствах массовой информации |  |  | 3728.07 |  |  | 3728.07 |  | 3728.07 |  |  | 3728.07 |  | 3728.07 |  |  | 3728.07 |  | 100
8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском поселении» |  |  | 67376.96 |  |  | 67376.96 |  | 43488.72 |  |  | 43488.72 |  | 43488.72 |  |  | 43488.72 |  | 64.5454
1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | 50492.14 |  |  | 50492.14 |  | 39556.06 |  |  | 39556.06 |  | 39556.06 |  |  | 39556.06 |  | 78.341
1.1 |  | Организация занятий физической культурой и спортом и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на спортивных объектах учреждения | МУ «Спорт и молодость» | 26486.59 |  |  | 26486.59 |  | 20714.3 |  |  | 20714.3 |  | 20714.3 |  |  | 20714.3 |  | 78.2067
1.2 |  | Организация занятий физической культурой и спортом в МАУ "Ледовая арена "Кириши" | МАУ "Ледовая арена Кириши" | 17676.73 |  |  | 17676.73 |  | 13618.98 |  |  | 13618.98 |  | 13618.98 |  |  | 13618.98 |  | 77.0447
1.3 |  | Проведение на территории муниципального образования официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Участие сборных команд муниципального образования в межрегиональных, областных, всероссийских, международных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения | МАУ "Ледовая арена Кириши", МУ «Спорт и молодость» | 4483.68 |  |  | 4483.68 |  | 3682.68 |  |  | 3682.68 |  | 3682.68 |  |  | 3682.68 |  | 82.1352
1.3.1 |  | Проведение на территории муниципального образования официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Участие сборных команд муниципального образования в межрегиональных, областных, всероссийских, международных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения | МУ «Спорт и молодость» | 4129 |  |  | 4129 |  | 3328 |  |  | 3328 |  | 3328 |  |  | 3328 |  | 80.6006
1.3.2 |  | Проведение на территории муниципального образования официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Участие сборных команд муниципального образования в межрегиональных, областных, всероссийских, международных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных групп населения | МАУ "Ледовая арена Кириши" | 354.68 |  |  | 354.68 |  | 354.68 |  |  | 354.68 |  | 354.68 |  |  | 354.68 |  | 100
1.4 |  | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви, конной амуниции, упряжи и других спортивных товаров | МУ «Спорт и молодость» | 393.34 |  |  | 393.34 |  | 393.34 |  |  | 393.34 |  | 393.34 |  |  | 393.34 |  | 100
1.5 |  | Приобретение наградной атрибутики |  | 460 |  |  | 460 |  | 242.5 |  |  | 242.5 |  | 242.5 |  |  | 242.5 |  | 52.7174
1.6 |  | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | МУ «Спорт и молодость» | 34.8 |  |  | 34.8 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 18.3908
1.6.1 |  | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  | 28.4 |  |  | 28.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6.2 |  | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | МУ «Спорт и молодость» | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  | 100
1.7 |  | Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием общественных спортивных организаций |  | 125 |  |  | 125 |  | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  |  | 82 |  | 65.6
1.8 |  | Доставка спортсменов, участников к месту проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  | 832 |  |  | 832 |  | 815.86 |  |  | 815.86 |  | 815.86 |  |  | 815.86 |  | 98.0601
2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва |  |  | 2624.59 |  |  | 2624.59 |  | 1112.53 |  |  | 1112.53 |  | 1112.53 |  |  | 1112.53 |  | 42.3887
2.1 |  | Проведение на территории муниципального образования официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований |  | 115 |  |  | 115 |  | 115 |  |  | 115 |  | 115 |  |  | 115 |  | 100
2.2 |  | Участие сборных команд муниципального образования в межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах | МУ «Спорт и молодость» | 1088.9 |  |  | 1088.9 |  | 549.46 |  |  | 549.46 |  | 549.46 |  |  | 549.46 |  | 50.4601
2.3 |  | Выплата подарков в денежной форме победителям и призерам официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях |  | 58.07 |  |  | 58.07 |  | 58.07 |  |  | 58.07 |  | 58.07 |  |  | 58.07 |  | 100
2.4 |  | Организация занятий в спортивных секциях спортивного клуба «Молодость» МКУ «Спорт и молодость» |  | 719.76 |  |  | 719.76 |  | 390 |  |  | 390 |  | 390 |  |  | 390 |  | 54.1847
2.5 |  | Организация занятий в спортивных секциях МАУ «Ледовая арена «Кириши» |  | 481.86 |  |  | 481.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.6 |  | Выплата подарков в денежной форме победителям и призерам официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований |  | 161 |  |  | 161 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | 162.2 |  |  | 162.2 |  | 135.1 |  |  | 135.1 |  | 135.1 |  |  | 135.1 |  | 83.2922
3.1 |  | Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Участие сборных команд муниципального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в межрегиональных, областных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятиях. Доставка спортсменов, участников к месту проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятиях |  | 113 |  |  | 113 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 79.646
3.2 |  | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви, конной амуниции, упряжи и других спортивных товаров для групп адаптивной физической культуры | МУ «Спорт и молодость» | 49.2 |  |  | 49.2 |  | 45.1 |  |  | 45.1 |  | 45.1 |  |  | 45.1 |  | 91.6667
4 | Развитие спортивной инфраструктуры |  |  | 14098.03 |  |  | 14098.03 |  | 2685.03 |  |  | 2685.03 |  | 2685.03 |  |  | 2685.03 |  | 19.0454
4.1 |  | Обслуживание, ремонт существующих плоскостных спортивных сооружений по месту жительства граждан | МУ «Спорт и молодость» | 1286.91 |  |  | 1286.91 |  | 1286.91 |  |  | 1286.91 |  | 1286.91 |  |  | 1286.91 |  | 100
4.2 |  | Содержание участков лыжной трассы |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 100
4.3 |  | Охрана конно-спортивного комплекса | МКУ "УПСР" | 1211.2 |  |  | 1211.2 |  | 698.2 |  |  | 698.2 |  | 698.2 |  |  | 698.2 |  | 57.6453
4.4 |  | Строительство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, микрорайон "Березки" | МУ «Спорт и молодость» | 399.92 |  |  | 399.92 |  | 399.92 |  |  | 399.92 |  | 399.92 |  |  | 399.92 |  | 100
4.5 |  | Реконструкция стадиона «Нефтяник» |  | 10900 |  |  | 10900 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.5.1 |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона «Нефтяник» |  | 10900 |  |  | 10900 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» |  |  | 40546.16 |  |  | 40546.16 |  | 31360.69 |  |  | 31360.69 |  | 31360.69 |  |  | 31360.69 |  | 77.3456
1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» |  |  | 31526.02 |  |  | 31526.02 |  | 23745.1 |  |  | 23745.1 |  | 23745.1 |  |  | 23745.1 |  | 75.3191
1.1 | Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек |  | МАУК "МРБ Киришского муниципального района | 29930.72 |  |  | 29930.72 |  | 22515.46 |  |  | 22515.46 |  | 22515.46 |  |  | 22515.46 |  | 75.2253
1.2 | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и информационно-просветительских мероприятий |  | МАУК "МРБ Киришского муниципального района | 1595.3 |  |  | 1595.3 |  | 1229.64 |  |  | 1229.64 |  | 1229.64 |  |  | 1229.64 |  | 77.0789
1.2.1 |  | Организация деятельности Картинной галереи |  | 1475.03 |  |  | 1475.03 |  | 1109.37 |  |  | 1109.37 |  | 1109.37 |  |  | 1109.37 |  | 75.21
1.2.2 |  | Организация деятельности Выставочного павильона |  | 120.27 |  |  | 120.27 |  | 120.27 |  |  | 120.27 |  | 120.27 |  |  | 120.27 |  | 100
2 | Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  | 9020.14 |  |  | 9020.14 |  | 7615.59 |  |  | 7615.59 |  | 7615.59 |  |  | 7615.59 |  | 84.4287
2.1 | Создание условий для проведения праздничных мероприятий |  |  | 6189.92 |  |  | 6189.92 |  | 5390.5 |  |  | 5390.5 |  | 5390.5 |  |  | 5390.5 |  | 87.0851
2.1.1 |  | Проведение программы в рамках соревнований "Лыжня России" | МАУ «МДЦ «Восход» | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 100
2.1.2 |  | Масленица |  | 236.1 |  |  | 236.1 |  | 236.1 |  |  | 236.1 |  | 236.1 |  |  | 236.1 |  | 100
2.1.3 |  | Международный женский день 8 марта |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 100
2.1.4 |  | Театрализованный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 100
2.1.5 |  | День Победы |  | 319.23 |  |  | 319.23 |  | 319.23 |  |  | 319.23 |  | 319.23 |  |  | 319.23 |  | 100
2.1.6 |  | День города | МАУ «МДЦ «Восход» | 3196.35 |  |  | 3196.35 |  | 3196.35 |  |  | 3196.35 |  | 3196.35 |  |  | 3196.35 |  | 100
2.1.7 |  | День защиты детей |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 100
2.1.8 |  | День России |  | 60 |  |  | 60 |  | 52 |  |  | 52 |  | 52 |  |  | 52 |  | 86.6667
2.1.9 |  | День медицинского работника |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 100
2.1.10 |  | День работников жилищно-коммунального хозяйства |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 100
2.1.11 |  | День образования Ленинградской области, День строителя |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 100
2.1.12 |  | День знаний | МАУ «МДЦ «Восход» | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  | 100
2.1.13 |  | Кросс Нации |  | 12.6 |  |  | 12.6 |  | 12.6 |  |  | 12.6 |  | 12.6 |  |  | 12.6 |  | 100
2.1.14 |  | День пожилого человека | МАУ «МДЦ «Восход» | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.15 |  | Фестиваль "Открытое сердце", посвященный Дню инвалида |  | 27.5 |  |  | 27.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.16 |  | Новогодний праздник для школьников | МАУ «МДЦ «Восход» | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.17 |  | Новогодний праздник для жителей города |  | 193.93 |  |  | 193.93 |  | 193.93 |  |  | 193.93 |  | 193.93 |  |  | 193.93 |  | 100
2.1.18 |  | Приобретение подарочной, цветочной и сувенирной продукции, наградной атрибутики | МАУ «МДЦ «Восход» | 220 |  |  | 220 |  | 92.12 |  |  | 92.12 |  | 92.12 |  |  | 92.12 |  | 41.8727
2.1.19 |  | Изготовление баннеров к праздничным мероприятиям |  | 64 |  |  | 64 |  | 29.73 |  |  | 29.73 |  | 29.73 |  |  | 29.73 |  | 46.4531
2.1.20 |  | Монтажные (демонтажные) работы (баннеров) |  | 27.2 |  |  | 27.2 |  | 22.1 |  |  | 22.1 |  | 22.1 |  |  | 22.1 |  | 81.25
2.1.21 |  | Обеспечение подачи электроэнергии к месту проведения праздничных мероприятий. Оплата за поставленную электроэнергию |  | 507.01 |  |  | 507.01 |  | 480.17 |  |  | 480.17 |  | 480.17 |  |  | 480.17 |  | 94.7062
2.1.22 |  | Доставка коллективов, команд к месту проведения мероприятий |  | 632 |  |  | 632 |  | 262.17 |  |  | 262.17 |  | 262.17 |  |  | 262.17 |  | 41.4826
2.2 | Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного народного творчества |  |  | 2830.22 |  |  | 2830.22 |  | 2225.09 |  |  | 2225.09 |  | 2225.09 |  |  | 2225.09 |  | 78.619
2.2.1 |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ "МДЦ "Восход" | МАУ «МДЦ «Восход» | 2830.22 |  |  | 2830.22 |  | 2225.09 |  |  | 2225.09 |  | 2225.09 |  |  | 2225.09 |  | 78.619
10 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Киришского городского поселения" |  |  | 416.1 |  |  | 416.1 |  | 409.5 |  |  | 409.5 |  | 409.5 |  |  | 409.5 |  | 98.4138
10.1 | Подпрограмма "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета" |  |  | 416.1 |  |  | 416.1 |  | 409.5 |  |  | 409.5 |  | 409.5 |  |  | 409.5 |  | 98.4138
10.1.1 | Создание условий для обеспечения бюджетного процесса высоко-технологичной, унифицированной информационной инфраструктурой |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 100
10.1.2 | Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета |  |  | 326.1 |  |  | 326.1 |  | 319.5 |  |  | 319.5 |  | 319.5 |  |  | 319.5 |  | 97.9761
10.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Подпрограмма без финансирования
10.2.1 | Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие исполняется без финансирования
10.2.2 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга и соблюдение сроков исполнения долговых обязательств |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие исполняется без финансирования
11 | Муниципальная программа "Благоустройство Киришского городского поселения" |  |  | 168800.23 | 14080 | 25920 | 128800.23 |  | 88616.76 | 12878.08 | 23707.37 | 52031.31 |  | 88616.76 | 12878.08 | 23707.37 | 52031.31 |  | 52.498
1 | Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |  |  | 123986.34 |  |  | 123986.34 |  | 49479.83 |  |  | 49479.83 |  | 49479.83 |  |  | 49479.83 |  | 39.9075
1.1 | Содержание благоустроенных городских территорий |  |  | 41422.63 |  |  | 41422.63 |  | 24141.2 |  |  | 24141.2 |  | 24141.2 |  |  | 24141.2 |  | 58.2802
1.1.1 |  | Содержание и благоустройство территории общего пользования |  | 3139.9 |  |  | 3139.9 |  | 75.76 |  |  | 75.76 |  | 75.76 |  |  | 75.76 |  | 2.4128
1.1.1.1 |  | Содержание и техническое обслуживание информационного киоска |  | 190.2 |  |  | 190.2 |  | 75.76 |  |  | 75.76 |  | 75.76 |  |  | 75.76 |  | 39.8318
1.1.1.2 |  | Демонтаж архитектурного элемента между многоквартирными жилыми домами №50-№52 по ул. Энергетиков |  | 251.65 |  |  | 251.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 |  | Благоустройство территории по ул. Советская в районе д.5 (у сквера Поколений) |  | 2698.05 |  |  | 2698.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 |  | Содержание благоустроенных территорий |  | 30545.02 |  |  | 30545.02 |  | 20574.89 |  |  | 20574.89 |  | 20574.89 |  |  | 20574.89 |  | 67.3592
1.1.3 |  | Содержание городского пляжа |  | 1927.06 |  |  | 1927.06 |  | 135.66 |  |  | 135.66 |  | 135.66 |  |  | 135.66 |  | 7.0397
1.1.4 |  | Установка ограждений (кнопок, столбов) |  | 61.12 |  |  | 61.12 |  | 61.12 |  |  | 61.12 |  | 61.12 |  |  | 61.12 |  | 100
1.1.5 |  | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства территории |  | 5749.53 |  |  | 5749.53 |  | 3293.77 |  |  | 3293.77 |  | 3293.77 |  |  | 3293.77 |  | 57.2876
1.2 | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  | 2433.46 |  |  | 2433.46 |  | 1335.38 |  |  | 1335.38 |  | 1335.38 |  |  | 1335.38 |  | 54.8758
1.2.1 |  | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 1540.48 |  |  | 1540.48 |  | 1335.38 |  |  | 1335.38 |  | 1335.38 |  |  | 1335.38 |  | 86.686
1.2.2 |  | Устройство контейнерных площадок |  | 492.98 |  |  | 492.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3 |  | Актуализацию генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |  | 400 |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Благоустройство парков и скверов |  |  | 10079.81 |  |  | 10079.81 |  | 575.95 |  |  | 575.95 |  | 575.95 |  |  | 575.95 |  | 5.7139
1.3.1 |  | Благоустройство сквера «Березки» |  | 269 |  |  | 269 |  | 269 |  |  | 269 |  | 269 |  |  | 269 |  | 100
1.3.2 |  | Благоустройство сквера «Первостроитель» |  | 248 |  |  | 248 |  | 248 |  |  | 248 |  | 248 |  |  | 248 |  | 100
1.3.3 |  | Благоустройство сквера у памятника «Танк Т-34» |  | 2972.72 |  |  | 2972.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3.4 |  | Благоустройство сквера «Прибрежный» |  | 6060.81 |  |  | 6060.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3.5 |  | Ремонтные работы на мемориале «Памяти Павших» |  | 23.2 |  |  | 23.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3.6 |  | Благоустройство Сквера «Поколений» |  | 447.13 |  |  | 447.13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3.7 |  | Ремонтные работы на мемориале «Памяти Павших» |  | 58.95 |  |  | 58.95 |  | 58.95 |  |  | 58.95 |  | 58.95 |  |  | 58.95 |  | 100
1.4 | Благоустройство и оформление улиц и дорог |  |  | 910.5 |  |  | 910.5 |  | 258.75 |  |  | 258.75 |  | 258.75 |  |  | 258.75 |  | 28.4185
1.4.1 |  | Установка элементов праздничной иллюминации |  | 438.64 |  |  | 438.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4.2 |  | Монтаж (демонтаж) праздничных конструкций (консолей) |  | 471.86 |  |  | 471.86 |  | 258.75 |  |  | 258.75 |  | 258.75 |  |  | 258.75 |  | 54.8362
1.5 | Обустройство детских площадок |  |  | 7861.76 |  |  | 7861.76 |  | 7200.05 |  |  | 7200.05 |  | 7200.05 |  |  | 7200.05 |  | 91.5832
1.5.1 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.7-9 |  | 648.87 |  |  | 648.87 |  | 648.87 |  |  | 648.87 |  | 648.87 |  |  | 648.87 |  | 100
1.5.2 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д.18-20-22 |  | 1683.24 |  |  | 1683.24 |  | 1683.24 |  |  | 1683.24 |  | 1683.24 |  |  | 1683.24 |  | 100
1.5.3 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, Волховская набережная,д.36-36а |  | 762.22 |  |  | 762.22 |  | 762.22 |  |  | 762.22 |  | 762.22 |  |  | 762.22 |  | 100
1.5.4 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, Строителей д.42-44-46-48 |  | 2852.96 |  |  | 2852.96 |  | 2852.96 |  |  | 2852.96 |  | 2852.96 |  |  | 2852.96 |  | 100
1.5.5 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, ул. Пионерская, д.9 |  | 645.5 |  |  | 645.5 |  | 645.5 |  |  | 645.5 |  | 645.5 |  |  | 645.5 |  | 100
1.5.6 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, ул. Романтиков, д. 1 |  | 435.61 |  |  | 435.61 |  | 435.61 |  |  | 435.61 |  | 435.61 |  |  | 435.61 |  | 100
1.5.7 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.8 |  | 68.89 |  |  | 68.89 |  | 68.89 |  |  | 68.89 |  | 68.89 |  |  | 68.89 |  | 100
1.5.8 |  | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.16-18 |  | 102.76 |  |  | 102.76 |  | 102.76 |  |  | 102.76 |  | 102.76 |  |  | 102.76 |  | 100
1.5.9 |  | Обустройство ограждения детской игровой площадки по адресу: г. Кириши, Волховская набережная, д. 22-24 (I этап) |  | 600.06 |  |  | 600.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.5.10 |  | Содержание детских площадок |  | 61.65 |  |  | 61.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ |  |  | 17869.81 |  |  | 17869.81 |  | 15920 |  |  | 15920 |  | 15920 |  |  | 15920 |  | 89.0888
1.7 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  | 97 |  |  | 97 |  | 48.5 |  |  | 48.5 |  | 48.5 |  |  | 48.5 |  | 50
.1.8 | Реконструкция парков и скверов |  |  | 43311.37 |  |  | 43311.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.8.1 |  | Реконструкция объекта «Сквер у памятника Ленину» |  | 43311.37 |  |  | 43311.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11.16.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 44813.89 | 14080 | 25920 | 4813.89 |  | 39136.93 | 12878.08 | 23707.37 | 2551.48 |  | 39136.93 | 12878.08 | 23707.37 | 2551.48 |  | 87.3321
11.16.4.1 | Благоустройство общественных территорий |  |  | 2313.89 |  |  | 2313.89 |  | 264.89 |  |  | 264.89 |  | 264.89 |  |  | 264.89 |  | 11.4478
11.16.4.1.1 |  | Разработка проекта благоустройства территории Сквера «Спортивный» |  | 779.26 |  |  | 779.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11.16.4.1.2 |  | Разработка проекта благоустройства территории Сквера «Сказка» |  | 825.1 |  |  | 825.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11.16.4.1.3 |  | Разработка проекта благоустройства территории Сквера у памятника Ленину |  | 444.64 |  |  | 444.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11.16.4.1.4 |  | Инженерно-геодезические изыскания благоустройства общественных территорий (Территория между бул. Молодежный и ЗДУ-4 ООО «Кинеф»); |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 100
11.16.4.1.5 |  | Разработка арт- проекта (Территория между бул. Молодежный и ЗДУ-4 ООО «Кинеф»); |  | 67 |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67 |  | 100
11.16.4.1.6 |  | экспертные мероприятия благоустройство общественных территорий (Территория между бул. Молодежным и ЗДУ-4 ООО «КИНЕФ») |  | 117.89 |  |  | 117.89 |  | 117.89 |  |  | 117.89 |  | 117.89 |  |  | 117.89 |  | 100
11.16.4.2 | Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды" |  |  | 42500 | 14080 | 25920 | 2500 |  | 38872.04 | 12878.08 | 23707.37 | 2286.59 |  | 38872.04 | 12878.08 | 23707.37 | 2286.59 |  | 91.4636
11.16.4.2.1 |  | Благоустройство территории между бул. Молодежным и ЗДУ-4 ООО «КИНЕФ» |  | 42500 | 14080 | 25920 | 2500 |  | 38872.04 | 12878.08 | 23707.37 | 2286.59 |  | 38872.04 | 12878.08 | 23707.37 | 2286.59 |  | 91.4636
| Итого |  |  | 800216.29 | 14080 | 29300.5 | 755050.93 | 1784.86 | 449712.519 | 12878.08 | 27087.87 | 408427.269 | 1319.3 | 448693.808 | 12878.08 | 27087.87 | 407408.558 | 1319.3 | 56.0716

## Показатели (hidden)
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2017 год
№ п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Рост количества субъектов целевой группы малого и среднего предпринимательства, которым на безвозмездной основе предоставлена информационная, консультационная и образовательная поддержка | % | 8.1 | 1.4 | 10.4
2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в форме выдачи займа микрофинансовой организацией | ед. | 4 | 2 | 9
3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | ед. | 17 | на заявительной основе | 17
4 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 0.3 | 0.3 | - | Показатель невозможно оценить, в связи с отсутствием статистических данных
5 | Рост оборота (выручки) малых и средних предприятий от реализации товаров (работ, услуг) | % | 1 | 0.5 | - | Показатель невозможно оценить, в связи с отсутствием статистических данных
6 | Рост оборота розничной торговли | % | 13.8 | 4.8 | 7.6
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Доля граждан, имеющих право и получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право за получением мер социальной поддержки отсутствие жалоб на предоставление услуг по социальной поддержке | % | 100 | 100 | 100
2 | Оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 22 | 22 | 22
3 | Отсутствие отклонений в движении общественного автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам от установленного расписания | % | 0 | 0 | 0
4 | Отсутствие жалоб на услуги общественного автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку отдельных категорий граждан | ед. | 0 | 0 | 0
5 | Отсутствие жалоб населения на услуги общественных бань | ед. | 0 | 0 | 0
6 | Число приобретенных единых социальных проездных билетов пенсионерами, имеющих право льготного проезда в размере 50 % стоимости единого социального проездного билета | ед. | 5343 | 5371 | 5371
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети г. Кириши | ед. | 209 | 112 | 192
2 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 38 | 13 | 14
3 | Снижение количества преступлений, совершенных на улицах | ед. | 11 | 9 | 10
4 | Выполнение плана по количеству оказанных услуг в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 130 | Произошло увеличение количества обращений граждан
|  | ед. | 31100 | 26200 | 33945
5 | Доля охвата территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области системой оповещения и информирования | % | 75 | 81.5 | 81.5
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Количество семей улучшивших жилищные условия | семья | 9 | 1 | 1
Обеспечение капитального ремонта муниципального жилого фонда за счет взносов собственника муниципального жилого фонда
2 | Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 106.6 | 104.4 | 104.4
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг свободных помещений муниципального жилого фонда
3 | Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 1.57 | 1.74 | 1.74
4 | Общая площадь многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте | тыс. кв.м | 29 | 24.4 | 24.4
5 | Общая площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведены ремонтные работы | тыс. кв.м | - | 3.95 | 3.95
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 90.4 | 92.5 | 92.5
2 | Доля автомобильных дорог общего пользования содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | % | 94 | 97 | 97
3 | Доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 62 | 74 | 74
4 | доля выполненных работ по организации дорожного движения | % | - | 85 | 85
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Экономия электрической энергии (уличное освещение, электроснабжение светофоров) в натуральном выражении | тыс. Квт/ч | 610.32 | 590 | 590
2 | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей уличного освещения | % | 29.11 | 46.8 | 46.8
3 | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения | % | 6.2 | 9.15 | 9.15
4 | Снижение потребления теплоэнергии, за счет уменьшения потерь | % | 11.35 | 0.8 | 0.8
5 | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета и жилых домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 93 | 95 | 95
6 | Экономия газа в натуральном выражении | тыс. м³ | 11.11 | 10.6 | 10.6
7 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону, от запланированных к подготовке на текущий год | % | 100 | 100 | 100
8 | Снижение количества аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 104 | 104 | 104
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Тираж газеты "Любимый город Кириши" | шт. | 194000 | 196000 | 196000
2 | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | чел. | 615 | 470 | 759
3 | Доля молодежи, охваченная программными мероприятиями | % | 24 | 24 | 38
4 | Число организованной молодежи в МУ «Спорт и молодость» | чел. | 1300 | 1320 | 1329
5 | Число организованной молодежи в МАУ «МДЦ «Восход» | чел. | 266 | 230 | 250
6 | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений, рискованного поведения и формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде | чел. | 460 | 450 | 741
7 | Число участников мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту ветеранов. | чел. | 350 | 125 | 355
8 | Число участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | чел. | 1133 | 525 | 3434
9 | Изготовление полиграфической продукции | экземпляр | - | 100 | 120
10 | Количество проведенных общественно-значимых конкурсов | ед. | - | 1 | 1
11 | Доля реализованных проектов выполнения администрацией Киришского муниципального района полномочий по вопросам местного значения поселения | % | 100 | 100 | 100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 41.4 | 41 | 41.7
2 | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 63.7 | 86.9 | 87.9
3 | Доля граждан занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 17.5 | 20.5 | 21
4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной категории населения | % | 8.7 | 8.5 | 8.7
5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 27.9 | 29 | 29.3
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Увеличение посещаемости библиотек МАУК «МРБ Киришского муниципального района» по сравнению к предыдущему году | % | 0.5 | 0.2 | 0.08 | Не достижение плановых значений обусловлено ремонтом Тихорецкой сельской библиотеки
2 | Увеличение посещаемости фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и информационно-просветительских мероприятий по сравнению к предыдущему году | % | 16 | 2 | 3.7
3 | Увеличение охвата населения мероприятиями в сфере культуры и искусства | % | 4.5 | 0.1 | 3.7
4 | Увеличение проводимых мероприятий в сфере культуры и искусства по отношению к предыдущему году | % | 15 | 0.1 | 9.4
5 | Количество творческих объединений на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального район Ленинградской области по отношению к предыдущему году | % | 100 | не менее 99 | 97.8 | Количество клубных формирований уменьшилась на 1 ед.
6 | Увеличение участников художественных коллективов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | -8 | 0.1 | -6.6 | Количество клубных формирований уменьшилась на 1 ед.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
1 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100
2 | Доля расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области формируемых в рамках муниципальных программ | % | 90.2 | 99 | 91.8 | Непрограммные расходы составляют 8,2% и основная доля непрограммных расходов направлена на иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществления полномочий администрации Киришского городского поселения
3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение исполнения расходных обязательств расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 96.9 | 95 | 97.5
5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | не более 5 | 0
6 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | % | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области"
1 | Доля благоустроенных территорий содержащихся в нормативном состоянии | % | 95.6 | 96.6 | 96.6
2 | Количество бытовых отходов, вывозимых с несанкционированных свалок на 1 000 человек населения | кв.м. | 1.72 | 2.02 | 21.2
3 | Количество скамеек на 1 000 человек населения | ед. | 3.52 | 3.61 | 3.61
4 | Количество урн на 1 000 человек населения | ед. | 6.68 | 6.97 | 6.97
5 | Количество вывезенных умерших граждан из внебольничных условий | чел. | 659 | 630 | 632
6 | Процент потребителей удовлетворенных качеством услуги | % | 100 | 100 | 100
7 | Количество обоснованных жалоб потребителей | шт. | 0 | 0 | 0
8 | Площадь городских кладбищ | кв.м. | 340356 | 340356 | 340356
9 | Количество захороненных граждан, не имеющих родственников на территории поселения | чел. | 20 | 20 | 20
10 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий | ед. | - | 11 | 11
11 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | ед. | - | 1 | 1