## Финансирование
Приложение 1
Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы | Плановый объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования за январь-декабрь 2014 года (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнение, %
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники
1 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области" | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района, Комитет по образованию Киришского района | 962.53 |  |  | 962.53 |  | 962.49 |  |  | 962.49 |  | 99.9958 |  |  | 99.9958
1.1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Киришском муниципальном районе на 2013-2016 годы" | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района, Комитет по образованию Киришского района | 384.45 |  |  | 384.45 |  | 384.45 |  |  | 384.45 |  | 100 |  |  | 100
1.2 | Подпрограмма " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Киришского муниципального района на 2011-2014 годы" | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района, Комитет по образованию Киришского района | 373.6 |  |  | 373.6 |  | 373.6 |  |  | 373.6 |  | 100 |  |  | 100
1.3 | Подпрограмма "Противодействие коррупции в Киришском муниципальном районе на 2013-2014 годы" | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления на 2014-2018 годы" | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района, Комитет по образованию Киришского района | 204.48 |  |  | 204.48 |  | 204.44 |  |  | 204.44 |  | 100 |  |  | 99.9804
2 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2020 годы" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 164674.85 |  | 87512 | 52954.55 | 24208.3 | 47936.41 |  | 13246.9 | 26249.31 | 8440.2 | 29.1097 |  | 15.1372 | 49.5695 | 34.8649
2.1 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Киришском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2020 годы" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 156162.85 |  | 86000 | 45954.55 | 24208.3 | 39982.63 |  | 11779.54 | 19762.89 | 8440.2 | 25.6032 |  | 13.6971 | 43.0053 | 34.8649
2.2 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 8512 |  | 1512 | 7000 |  | 7953.78 |  | 1467.36 | 6486.42 |  | 93.442 |  | 97.0476 | 92.6631
3 | Муниципальная программа муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области "Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2014 года" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 3428.4 | 980 | 420 | 2028.4 |  | 2814.07 | 980 | 362.29 | 1471.78 |  | 82.0811 | 100 | 86.2595 | 72.5587
3.1 | подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011 - 2014 годы" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 3428.4 | 980 | 420 | 2028.4 |  | 2814.07 | 980 | 362.29 | 1471.78 |  | 82.0811 | 100 | 86.2595 | 72.5587
4 | Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области " на 2012-2014 годы | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 1749.3 |  | 183.4 | 1565.9 |  | 1749.3 |  | 183.4 | 1565.9 |  | 100 |  | 100 | 100
4.1 | подпрограмма «Развитие социально - культурной сферы Киришского района на 2012 - 2014 годы» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 1749.3 |  | 183.4 | 1565.9 |  | 1749.3 |  | 183.4 | 1565.9 |  | 100 |  | 100 | 100
5 | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском районе" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 3306.92 |  |  | 3306.92 |  | 3200 |  |  | 3200 |  | 96.7668 |  |  | 96.7668
5.1 | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район на 2011-2015 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 3306.92 |  |  | 3306.92 |  | 3200 |  |  | 3200 |  | 96.7668 |  |  | 96.7668
6 | Муниципальная программа " Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2014 год | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 815.8 |  |  | 815.8 |  | 807.2 |  |  | 807.2 |  | 98.9458 |  |  | 98.9458
6.1 | подпрограмма "Молодежь Киришского района" на 2012-2014 годы" | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 815.8 |  |  | 815.8 |  | 807.2 |  |  | 807.2 |  | 98.9458 |  |  | 98.9458
7 | Муниципальная программа "Современное образование в Киришском районе" | Комитет по образованию Киришского района | 84424.3 |  | 11179.5 | 73244.8 |  | 84424.25 |  | 11179.5 | 73244.75 |  | 99.9999 |  | 100 | 99.9999
7.1 | подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2011-2014 годы" | Комитет по образованию Киришского района | 84424.3 |  | 11179.5 | 73244.8 |  | 84424.25 |  | 11179.5 | 73244.75 |  | 99.9999 |  | 100 | 99.9999
8 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области" | МУ "Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального района" | 5011.02 | 400 | 1155.66 | 3455.36 |  | 4882.52 | 400 | 1155.66 | 3326.86 |  | 97.4357 | 100 | 100 | 96.2811
8.1 | подпрограмма "Социальная поддержка населения Киришского муниципального района на 2011-2014 годы" | МУ "Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального района" | 5011.02 | 400 | 1155.66 | 3455.36 |  | 4882.52 | 400 | 1155.66 | 3326.86 |  | 97.4357 | 100 | 100 | 96.2811
| Итого |  | 264373.12 | 1380 | 100450.56 | 138334.26 | 24208.3 | 146776.24 | 1380 | 26127.75 | 110828.29 | 8440.2 | 55.5186 | 100 | 26.0106 | 80.1163 | 34.8649
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | проч | Всего | ФБ | ОБ | МБ | проч | Всего | ФБ | ОБ | МБ | проч

## Показатели
Приложение 2
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год
№ п/п | Показатель (индикатор) | единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предше-ствующий от-четному | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Киришском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы"
1 | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 29 |  | 27
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Киришского муниципального района на 2011-2014 годы".
1 | Снижение количества лиц, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом «наркомания» | % | 5 | 3 | 2.4
2 | Увеличение числа зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков | % | 2 | 3 | 2.8 | Плановый показатель не был достигнут вследствие увеличения колличества мест массового пребывания молодежи (клубы, кафе). В 2014 году была активизирована работа по выявлению административных правонарушений - проведено 8 рейдов в места массового пребывания молодежи (на 3 рейда больше, чем в 2013 году), но организованное количество рейдов не позволило охватить все места массового пребывания молодежи.
3 | Увеличение количества больных наркоманией, находящихся в стадии устойчивой ремиссии от одного года до двух лет и свыше двух лет | % | 0.8 | 1 | 0.91 | Плановый показатель не был достигнут, так как при расчете фактического показателя не были учтены больные наркоманией, находящиеся в стадии ремиссии от 11 до 12 месяцев.
4 | Увеличение количества несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах формирования наркотической зависимости | % | 2 | 3 | 2.6 | При проведении социально -психологического тестирования охват несовершеннолетних составил 76% (тестирование является добровольным и проводится только с разрешения родителей)
Подпрограмма "Противодействие коррупции в Киришском муниципальном районе на 2013-2014 годы".
1 | Сокращение доли выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления | % |  |  | 0 | коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Киришского муниципального района в 2014 году не выявлено (0%)
2 | Сокращение доли граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции | % |  |  | 0 | в администрацию Киришского муниципального района информации от граждан и организаций, столкнувшихся с проявлением коррупции в 2014 году не поступало (0%)
3 | Увеличение доли граждан и организаций, положительно оценивающих принятые в Киришском муниципальном районе меры по противодействию коррупции. | % |  |  | 66 | Социологический опрос был проведен в 2014 году, в котором приняли участие 1000 человек. По результатам опроса 66,0% респондентов положительно оценивают принятые в Киришском муниципальном районе меры по противодействию коррупции
Подпрограмма "Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников органов местного самоуправления на 2014-2018 годы".
1 | Закупка средств индивидуальной защиты | ед. | 0 | 2729 | 2690 | Вследствие увеличения цены не было приобретено 39 ед.
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2020 годы".
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Киришском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2020 годы".
1 | Ввод в действие ФАП в п. Пчевжа | Ед. | 0 | 1 | 0 | Неисполнение подрядчиком ООО «Тетра-А» муниципального контракта по строительству объекта (отв. - отдел архитектуры, МАУ «ЦАХО»)
2 | Рабочая документация на строительство мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино | Ед. | 0 | 1 | 0 | Проведены подготовительные работы в части мероприятия «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»: выполнены работы по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов, оформлен и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок под строительство объекта, проведены подготовительные инженерно-геодезические работы для строительства объекта. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по оформлению технического плана, исполнительной топографической съемки, подготовку рабочей документации и строительство объекта. Срок исполнения контрактов – конец 2015 года (Отв. – МКУ «УПСР»)
3 | Ввод объекта: мостовой переход через реку Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино | Ед |  | 1 | 0
4 | Обеспечение безаварийной работы газораспределительных систем | % | 100 | 100 | 100
5 | Проект на реконструкцию нежилых помещений в жилые, ед | ед | 0 | 1 | 1
6 | Отсутствие жалоб на услуги общественного автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам | Ед | 0 | 0 | 0
7 | Отсутствие отклонений в движении общественного автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам от установленного расписания | Ед | 0 | 0 | 0
8 | Проведение мероприятий по популяризации достижений в сельском хозяйстве | ед | 3 | 3 | 3
9 | Формирование земельных участков, Проведение рыночной оценки права аренды земельных участков. | шт. | - | 18 | 18
10 | Количество объектов культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы | Ед. | - | 2 | 2
11 | Выполнение плана по проведению работ в области водоснабжения и водоотведения | % | - | 100 | 79.1 | Отсутствие подрядчиков для выполнения муниципальных контрактов, поздние сроки проведения конкурсных процедур, необходимость доработки проекта по реконструкции сетей водоснабжения д.Глажево после проведения проверки ЛенОблЭкспертизой (не выполнены работы в Будогощском, Глажевском и Пчевском поселениях)
12 | Количество единиц оборудования, установленного на канализационных очистных сооружениях п. Кусино | Ед. | - | 4 | 4
13 | Количество жалоб населения на качество предоставляемых банных услуг | Ед | - | 0 | 0
14 | Количество оформленных технических планов объектов инженерной инфраструктуры для постановки на государственный кадастровый учет | Ед. | - | 2 | 0 | В Будогощском поселении проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года; в Глажевском сельском поселении не инициирована процедура муниципальной закупки.
15 | Количество оформленных технических планов на дороги местного значения в границах поселений для постановки на государственный кадастровый учет | Ед | - | 14 | 10 | Индикатор не достигнут в связи с неисполнением работ в Будогощском городском поселении. В 2014 году проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года
16 | Выполнение плана по проведению ремонта линии электроснабжения многоквартирных домов в г.п. Будогощь по адресам ул. Боровая, д. 10 и ул. Боровая, д.11 | % |  | 100 | 0 | Проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы".
1 | Увеличение объемов производства молока | Тн, % | 16466,1 тн | 0.7% | 1.9%
2 | Сохранение поголовья крупного рогатого скота (коров) в сельскохозяйственных организациях | Голов, % | 2820 | 100% | 100.7%
3 | Рост объема заготовки кормов в сельскохозяйственных организациях | Тн, % | 48119 тн | 0.2% | 6%
4 | Сохранение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях | Га, % | 7665 | 100% | 100%
5 | Сохранение объема производства овощей защищенного грунта | Тн, % | 450 | 100% | 110%
6 | Сохранение поголовья фуражных коров молочного и мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Голов, % | 313 | 100% | 105.1% | Рост поголовья фуражных коров молочного и мясного направления произошел как в результате увеличения числа голов в уже действующих на начало 2014 года хозяйствах так и за счет увеличения числа действующих крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 году.
7 | Рост поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Усл. Голов, % | 330 | 0.7% | 17.2% | Значительное увеличение сельскохозяйственных животных в К(Ф)Х Москвина А.А., увеличение числа действующих крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 году
8 | Сохранение посевных площадей в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Га, % | 612 | 100% | 111.7%
9 | Рост производства овощей (картофеля) в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Тн, % | 200 | 1.4% | 250% | В 2014 году картофель выращивался в 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых 3 специализируются исключительно на растениеводстве
10 | Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан | Усл. Голов, % | 340 | 100% | 121.7% | Рост поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан, получивших субсидию в целях возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы по состоянию на 01.01.2015 года составил 147,8 условных голов (121,69% к уровню 01.01.2014 года)
11 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | ед. | 2 | 2 | 2
Муниципальная программа муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области "Стимулирование экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2014 годы".
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011 - 2014 годы".
1. | Привлечение в сферу малого предпринимательства при поддержке в форме субсидий представителей социально незащищенных слоев населения и молодежи | единиц | 4 | 4 | 6 | Шести субъектам малого предпринимательства, организованным предствителям социально незащищенных слоев населения, оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности. Общая сумма фактически выплаченной субсидии составляет 1 447,6 тыс. руб.
2. | Рост субъектов малого предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность в приоритетных для Киришского муниципального района Ленинградской деятельности сферах развития малого предпринимательства, развития и (или) на территориях поселений, входящих в состав Киришского муниципального района, в доходах бюджетов которых доля трансферов из бюджета Киришского муниципального района превышает определенный органами местного самоуправления Киришского муниципального района уровень | единиц | 5 | 3 | 15 | Рост субъектов малого предпринимательства составил в 2014 году 15 единиц, в следующих приоритеных сферах деятельности: - в сферепроизводства - 4 ; - в сфере предоставления услуг общественного питания – 3; - в области транспортной деятельности- 5 субъект; - в сфере бытовых услуг -3 субъект;
3. | Рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 7733.8 | 7830.5 | 8039.8
4. | Привлечение в сектор малого и среднего предпринимательства финансовых средств российских кредитных организаций | млн. руб. | 11.875 | не менее 1,25 | 15.4 | По имеющимся сведениям 12 субъектов малого предпринимательства оформили кредиты в российских кредитных организациях на общую сумму 15 ,4 млн. руб.
5. | Предоставление информационных, консультационных и образовательных услуг на безвозмезной основе представителям социально-незащищенных слоев населения, субъектам малого и среднегопредпринимательства, осуществляющим деятельность в течение первых двух лет, а также осуществляющим хозяйивенную деятельность в приоритетных для Киришского муниципального района Ленинградской области сферах развития. | единиц | 645 | не менее 165 | 770
6. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 152056.9 | 155098,1 (рост 2% к уровню предыдущего периода) | 160360.8
7. | Рост поступлений от единого налога на вмененный доход в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | тыс. руб. | 42509.5 | 45 910,3 (рост 8% к уровню предыдущего периода) | 42370 | уровень планового показателя не достигнут по причине уменьшения количества субъектов малого предпринимательства, уплачивающих данный налог и наличия недоимки
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области " на 2012-2014 годы.
Подпрограмма «Развитие социально - культурной сферы Киришского района на 2012 - 2014 годы».
1 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 25% от численности населения | % | 24.4 | 25 | 25
2 | Проведение ежегодных районных физкультурно-спортивных мероприятий по 10-15 видам спорта среди различных возрастных категорий | ед | 10 | 10 -15 | 11
3 | Ежегодное участие сборных команд в 2 массовых Всероссийских физкультурных мероприятиях | ед | 2 | 2 | 2
4 | Участие команд в 10-15 Областных соревнованиях | ед | 10 | 10 | 10
5 | Проведение ежегодно 2 конкурсов мастеров и коллективов декоративно-прикладного искусства | ед | 2 | 2 | 3
6 | Проведение ежегодно 5-7 районных конкурсов для коллективов художественной самодеятельности Киришского района | ед | 8 | 5-7 | 8
7 | Участие населения в районных культурно-массовых мероприятиях, посвященных 5-7 значимым культурным событиям | ед | 7 | 5-7 | 7
8 | Участие руководителей и преподавателей студий декоративно-прикладного искусства, коллективов художественной самодеятельности в мастер-классах, семинарах (2012 год - 1 человек, 2013 год - 2 человека, 2014 год - 3 человека) | чел. | 2 | 3 | 4
9 | Участие коллективов художественной самодеятельности, отдельных талантливых исполнителей Киришского района в Международных, Всероссийских и Областных фестивалях, конкурсах (не менее 3 в год) | ед | 10 |  | 10
10 | Увеличение числа участников информационно-консультационного центра «Моя семья» до 150 человек ежегодно | чел. | 46 | 150 | 36 | Информация о проведении мероприятий центра носит объявительный характер, группы формируются по желанию участников
11 | Увеличение охвата населения культурно-массовыми мероприятиями, направленными на укрепление института семьи, возрождение духовно-нравственных традиций семейных отношений (не менее 800 человек ежегодно) | чел. | 825 | 800 | 838
12 | Увеличение участвующих граждан пожилого возраста в общественной деятельности на 17 - 20 процентов ежегодно | % | 20 | 17-20 | 18.9
13 | Увеличение числа участников проекта «Университет третьего возраста» (более 130 человек ежегодно). | чел. | 114 | 136 | 169
14 | Повышение эффективности консультативной работы, информационно-просветительских мероприятий по популяризации семейных ценностей в органах записи актов гражданского состояния на 5 процентов ежегодно | % | 20 | 20 | 20
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском районе".
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район на 2011-2015 годы".
1 | Количество объектов, прошедших энергетические обследования. | шт. | 0 | 42 | 0 | Денежные средства подрядчику за выполненную работу по энергетическому обследованию и паспортизации объектов будут перечислены после регистрации паспортов в Министерстве Энергетики
2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | шт. | 3 | 0 | 0
3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепло по показаниям приборов учета (в % от общей суммы расчетов). | % | 93.2 | 0 | 0
4 | Количество установленных узлов учета холодной воды в муниципальных учреждениях. | шт. | 3 | 0 | 0
5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду и тепло по показаниям приборов учета (в % от общей суммы расчетов). | % | 100 | 100 | 100
6 | Количество установленных узлов учета горячей воды в муниципальных учреждениях. | шт. | 0 | 0 | 0
7 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду и тепло по показаниям приборов учета (в % от общей суммы расчетов). | % | 100 | 100 | 100
8 | Реконструкция ТП в АИТП в муниципальных учреждениях. | шт. | 0 | 5 | 5
9 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы. | шт. | 5502 | 0 | 0
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2014 год.
Подпрограмма "Молодежь Киришского района" на 2012-2014 годы"
1 | Количество специалистов, прошедших обучение для работы с молодежью | чел. | 5 | 3 | 4
2 | Количество семинаров, направленных на информационно-разъяснительную работу по вопросам молодежной политики | ед. | 5 | 2 | 3
3 | Количество молодежи, получающей информационные услуги в сфере молодежной политики | чел. | 3635 | 3640 | 3643
4 | Количество молодежи, участвующей в федеральных, региональных и местных образовательных проектах | чел. | 282 | 280 | 286
5 | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 5 | 5 | 7
6 | Количество участников мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | чел. | 1270 | 1280 | 1295
7 | Количество молодых граждан, участвующих в различных формах самоорганизации | чел. | 518 | 520 | 525
8 | Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности | чел. | 200 | 180 | 180
9 | Количество реализованных молодежных социально значимых проектов | ед. | 4 | 4 | 4
10 | Количество участников профилактических мероприятий | чел. | 1875 | 1880 | 1880
11 | Количество участников различных видов молодежного творчества | чел. | 1606 | 1600 | 1615
12 | Количество оказываемых консультационных услуг для молодых семей | ед. | 170 | 170 | 170
13 | Количество семей-участниц Программы | ед. | 50 | 50 | 50
14 | Количество участников мероприятий по организации трудовой занятости молодежи | Чел. | 735 | 730 | 730
Муниципальная программа "Современное образование в Киришском районе".
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2011-2014 годы".
1 | Обеспечение соответствия условий для пребывания детей в образовательных учреждениях требованиям СанПиН | % | 100 | 100 | 100
2 | Вывод автоматической пожарной сигнализации (АПС) на пульт пожарной охраны | % | 97.6 | 100 | 100
3 | Приведение 75 % спортивных и игровых площадок, расположенных на территории ОУ, в соответствие с существующими требованиями СанПин и СНиП | % | 69.2 | 75 | 75
4 | Замена 80% окон в школах и 70 % окон в детских садах и учреждениях дополнительного пребывания детей | % | школы - 73 детские сады - 63 | школы - 80 детские сады -70 | школы -81 детские сады -70
5 | Замена 50 % всех существующих инженерных сетей в ОУ | % | 44 | 50 | 50
6 | Обеспечение выполнения требований СанПин для всех типов и видов образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100
7 | Установка систем видеонаблюдения в 16 ОУ | Единица | 14 | 16 | 16
8 | Выполнение капитального ремонта АПС в 11 ОУ | Единица | 7 | 11 | 11
9 | Установка ограждения в МОУ «Глажевская СОШ» и МОУ «КСОШ № 8» | Единица | 2 | 2 | 2
10 | Замена линолеума на пожаростойкий в 17 ОУ | Единица | 12 | 17 | 17
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области".
Подпрограмма "Социальная поддержка населения Киришского муниципального района на 2011-2014 годы".
1 | Обеспечение школьно-письменными принадлежностями к началу учебного года детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно | % | 100 | 100 | 100
2 | Обеспечение выплаты материальной помощи при рождении ребенка 100% заявителям, обратившимся за помощью и имеющим на нее право, ежегодно | % | 100 | 100 | 100
3 | Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; | % | 100 | 100 | 100
4 | Оплата транспортных расходов по доставке детей в оздоровительные лагеря области, новогодние елки, областные праздники и др. | % | 100 | 100 | 100
5 | Оказание ежемесячной материальной помощи на питание детей в возрасте до 2-х лет жителям сельских и Будогощского городского поселений | % | 100 | 100 | 100
6 | Оказание материальной помощи 100% семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обратившимся за материальной помощью и имеющим на нее право ежегодно | % | 100 | 100 | 100
7 | Предоставление материальной помощи многодетным семьям ко Дню матери, состоящим на учете в муниципальном учреждении «Комитет социальной защиты населения Киришского муниципального района» ежегодно; | % | 100 | 100 | 100
8 | Приобретение новогодних подарков неорганизованным детям | % | 100 | 100 | 0 | Оплата подарков не прошла, денежные средства вернулись в связи с технической ошибкой контрагента
9 | Предоставление материальной помощи на неотложные нужды 100% семей с детьми-инвалидами, обратившимся за материальной помощью и имеющим на нее право ежегодно | % | 100 | 100 | 100
10 | Разработка и внедрение пилотной модели предоставления услуг по реабилитации на основе иппотерапии детям-инвалидам | % | 100 | 100 | 100
11 | Оказание материальной помощи 100% жителей сельских поселений к 90-летнему юбилею, имеющим право | % | 100 | 100 | 100
12 | Предоставление материальной помощи 100% пожилым людям и инвалидам, обратившимся за материальной помощью и имеющим на нее право; | % | 100 | 100 | 100
13 | Выплата единовременной помощи на оплату части расходов за жилищно-коммунальные услуги старейшим жителям (95 лет и старше) | % | 100 | 100 | 100
14 | Единовременная материальная помощь 100% гражданам имеющим звание, которое начинается со слов «Заслуженный» обратившихся и имеющих право ежегодно; | % | 100 | 100 | 100
15 | Выплата пожизненной ренты гражданам заключивших договор о передаче в муниципальную собственность жилых помещений 100% обратившихся ежегодно | % | 100 | 100 | 100
16 | Доставка на два областных мероприятия пожилых людей и инвалидов ежегодно. | % | 100 | 100 | 100

## по поселениям
Приложение 3
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ в разрезе поселений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год
№ п/п | Наименование Поселения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  | Год предше-ствующий от-четному | Отчетный год
|  |  | План | Факт
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2020 годы".
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Киришском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2020 годы".
1 | Показатель (индикатор): Обеспечение безаварийной работы газораспределительных систем, %
| Муниципальное образование Глажевское сельское поселение | 100% | 100% | 100%
2 | Показатель (индикатор): Число объектов культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы, ед.
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  | 2 | 2
3 | Показатель (индикатор): Выполнение плана по проведению работ в области водоснабжения и водоотведения, %
| Муниципальное образование Кусинское сельское поселение |  | 100% | 100%
| Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  | 100% | 7.2% | Работы не выполнены в полном объеме в связи с необходимостью доработки проекта по реконструкции сетей водоснабжения д.Глажево после проведения проверки ЛенОблЭкспертизой, поздними сроками проведения конкурсных процедур в связи с длительным поиском подрядчика для выполнения муниципального контракта
| Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение |  | 100% | 100%
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  | 100% | 57% | В связи с отсутствием подрядчика для исполнения муниципального контракта не выполнены работы по устройству артезианской скважины
| Муниципальное образование Пчевское сельское поселение |  | 100% | 87.1% | В связи с отсутствием подрядчика для исполнения муниципального контракта не выполнены работы по ограждению санитарной зоны водозаборов скважин
4 | Показатель (индикатор): Количество единиц оборудования, установленного на канализационных очистных сооружениях п. Кусино
| Муниципальное образование Кусинское сельское поселение |  | 4 | 4
5 | Показатель (индикатор): Количество жалоб населения на качество предоставляемых банных услуг
| Муниципальное образование Кусинское сельское поселение |  | 0 | 0
| Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  | 0 | 0
| Муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение |  | 0 | 0
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  | 0 | 0
| Муниципальное образование Пчевское сельское поселение |  | 0 | 0
6 | Показатель (индикатор): Количество оформленных технических планов объектов инженерной инфраструктуры для постановки на государственный кадастровый учет
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  | 1 | 0 | Поздний срок проведения конкурсных процедур. Муниципальный контракт заключен, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года
| Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  | 1 | 0 | Не инициирована процедура муниципальной закупки
7 | Показатель (индикатор): Количество оформленных технических планов на дороги местного значения в границах поселений для постановки на государственный кадастровый учет
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  | 4 | 0 | Поздний срок проведения конкурсных процедур. Муниципальный контракт заключен, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года
| Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  | 3 | 3
| Муниципальное образование Кусинское сельское поселение |  | 5 | 5
| Муниципальное образование Пчевское сельское поселение |  | 2 | 2
8 | Показатель (индикатор): Число оформленных кадастровых и технических паспортов на дороги местного значения в границах поселений, ед
| Муниципальное образование Кусинское сельское поселение |  | 5 | 5
| Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  | 3 | 3
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  | 4 | 0 | Поздний срок проведения конкурсных процедур. Муниципальный контракт заключен, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года
9 | Показатель (индикатор): Выполнение плана по проведению ремонта линии электроснабжения многоквартирных домов в г.п. Будогощь по адресам ул. Боровая, д. 10 и ул. Боровая, д.11
| Муниципальное образование Будогощское городское поселение | % | 100% | 0% | Поздний срок проведения конкурсных процедур. Муниципальный контракт заключен, срок окончания работ - 1 квартал 2015 года