## Финансирование
Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за январь- сентябрь 2023 года
| Наименования подпрограммы, мероприятия |  | Плановый объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату на 30.09.2023 |  |  |  |  | Результат по итогам отчетного года
|  |  | на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | (тыс. руб.)
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники |  |  | бюджет | разница
1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском муниципальном районе» |  | 15649.81 | 0 | 197 | 15452.81 | 0 | 11808.7 | 0 | 197 | 11611.7 | 0 | 75.4559
1.1. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" |  | 221.35 | 0 | 197 | 24.35 | 0 | 221.35 | 0 | 197 | 24.35 | 0 | 100
1.1.1. |  | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 221.35 | 0 | 197 | 24.35 | 0 | 221.35 | 0 | 197 | 24.35 | 0 | 100
1. |  | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культуры и спортом в Киришском муниципальном районе" | 9889.7 | 0 | 0 | 9889.7 | 0 | 7687.35 | 0 | 0 | 7687.35 | 0 | 77.7309
1.1. |  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 1181.69 | 0 | 0 | 1181.69 | 0 | 1117.15 | 0 | 0 | 1117.15 | 0 | 94.5383
1.1.1. |  | Проведение Спартакиады сельских поселений Киришского муниципального райоона | 96.9 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 75.38 | 0 | 0 | 75.38 | 0 | 77.7915
1.1.2. |  | Реализация Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" на территории Киришского района | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 100
1.1.3. |  | Участие команд Киришского муниципального района | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 100
1.1.4. |  | Участие команд Киришского муниципального района в Сельских спортивных играх Ленинградской области | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 54.82 | 0 | 0 | 54.82 | 0 | 65.7314
1.1.5. |  | Участие команд Киришского муниципального района в областных и Всероссийских соревнованиях | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100
1.1.6. |  | Участие команд сельских поселений в муниципальных этапах Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", "Кросс наций", в легкоатлетическом пробеге | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100
1.1.7. |  | Участие команд района в Президентских играх и туристическом слете | 513.15 | 0 | 0 | 513.15 | 0 | 498.71 | 0 | 0 | 498.71 | 0 | 97.186
1.1.8. |  | Развитие технических видов спорта ( судомоделирование, пулевая стрельба) | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100
1.1.9. |  | Участие команд района в соревнованиях Лиги школьного спорта Ленинградской области в рамках реализации проекта "Детский спорт" | 159.04 | 0 | 0 | 159.04 | 0 | 159.04 | 0 | 0 | 159.04 | 0 | 100
1.2. |  | Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями зоровья | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 100
1.2.1. |  | Улучшение обеспечения инвалидов физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 100
1.3. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8637.81 | 0 | 0 | 8637.81 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 75.2506
1.3.1. |  | Обеспечение уровня фпнансирования МАУ "Детско-юношеская база отдыха "Орленок" (структурное подразделение - ФОК) | 8637.81 | 0 | 0 | 8637.81 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 75.2506
3. |  | Комплекс процессных мероприятий "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 5538.76 | 0 | 0 | 5538.76 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 70.4129
3.1. |  | Обеспечение выполнения муниципального задания по спортивной подготовке МАУ ДО "Киришская ДЮСШ" | 5538.76 | 0 | 0 | 5538.76 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 70.4129
2 | Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Киришском муниципальном районе» |  | 129907.08 | 0 | 37690.4 | 92216.68 | 0 | 101830.5 | 0 | 33921.36 | 67909.14 | 0 | 78.3872
1. | Комплекс процесных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований Киришского муниципального района |  | 52959.9 | 0 | 37690.4 | 15269.5 | 0 | 48404.56 | 0 | 33921.36 | 14483.2 | 0 | 91.3985
1.1. |  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований Киришского муниципального айона | 52959.9 | 0 | 37690.4 | 15269.5 | 0 | 48404.56 | 0 | 33921.36 | 14483.2 | 0 | 91.3985
2. |  | Комплекс процесных мероприятий "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципального образования Киришского муницпального района | 74773.17 | 0 | 0 | 74773.17 | 0 | 52540.86 | 0 | 0 | 52540.86 | 0 | 70.267
2.1. |  | Иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения поселений Киришского муниципального района | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 17325.61 | 0 | 0 | 17325.61 | 0 | 52.5018
2.2. |  | Иные межбюджнтные трансферты на проведение мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75,1 и пункте 1 статьи 78,2 Федерального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" | 12591.97 | 0 | 0 | 12591.97 | 0 | 12494.77 | 0 | 0 | 12494.77 | 0 | 99.2281
2.3. |  | Иные межбюджетные ьрансферты на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения | 29181.2 | 0 | 0 | 29181.2 | 0 | 22720.48 | 0 | 0 | 22720.48 | 0 | 77.86
3. |  | Комплекс процесных мероприятий "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" | 2174.01 | 0 | 0 | 2174.01 | 0 | 885.08 | 0 | 0 | 885.08 | 0 | 40.7119
3.1. |  | Создание условий для повышения эффективности бюджетного процесса в муниципальных образованиях | 2174.01 | 0 | 0 | 2174.01 | 0 | 885.08 | 0 | 0 | 885.08 | 0 | 40.7119
3 | Муниципальная программа «Безопасность Киришского муниципального района» |  | 37899.58 | 0 | 0 | 37899.58 | 0 | 25529.85 | 0 | 0 | 25529.85 | 0 | 67.3618
1. | Комплекс процессных мерориятий "Повышение безопасности дорожного движения" |  | 360.17 | 0 | 0 | 360.17 | 0 | 338.17 | 0 | 0 | 338.17 | 0 | 93.8918
1.1. |  | Обеспечение учреждений дошкольного образоваия, ОУ и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, оборудования и инвентаря | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 100
1.2. |  | Проведение широкомасштабных акций "Внимание дети!" "Внимание пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д.. Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 100
1.3. |  | Разработка и изготовление материалов, средств наглядной агитации, печатной и иной продукции, направленной на пропагандц БДД | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31.25
1.4. |  | Участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми, конкурсы - фестивали "Безопасное колево", конкурсы среди ОУ по профилактике ДДТТ | 38.77 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 100
2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарущений" |  | 3388.5 | 0 | 0 | 3388.5 | 0 | 2619.49 | 0 | 0 | 2619.49 | 0 | 77.3053
2.1. |  | Эксплуатация системы "Безопасный город" | 3388.5 | 0 | 0 | 3388.5 | 0 | 2619.49 | 0 | 0 | 2619.49 | 0 | 77.3053
3. |  | Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 34150.91 | 0 | 0 | 34150.91 | 0 | 22572.2 | 0 | 0 | 22572.2 | 0 | 66.0955
3.1. |  | Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 34150.91 | 0 | 0 | 34150.91 | 0 | 25572.2 | 0 | 0 | 25572.2 | 0 | 74.88
4 | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского муниципального района» |  | 30186.28 | 0 | 2146.94 | 27932.24 | 107.1 | 22331.61 | 0 | 1389.94 | 20862.87 | 78.8 | 73.9793
1. | Комплекс процессных мероприятий и"Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка" |  | 7656.58 | 0 | 2146.94 | 5402.54 | 107.1 | 5527.13 | 0 | 1389.94 | 4058.39 | 78.8 | 72.188
1.1. |  | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие системы микрофинансирования | 2208.66 | 0 | 0 | 2208.66 | 0 | 2196.1 | 0 | 0 | 2196.1 | 0 | 99.4313
1.1.1. |  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях создания и развития системы микрофинансирования | 2012.56 | 0 | 0 | 2012.56 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 99.3759
1.1.2. |  | Предоставление субсидий целевой группе на осуществление предпринимательской деятельности | 196.1 | 0 | 0 | 196.1 | 0 | 196.1 | 0 | 0 | 196.1 | 0 | 100
1.2. |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 1201.12 | 0 | 1069 | 132.12 | 0 | 1201.12 | 0 | 1069 | 132.12 | 0 | 100
1.3. |  | Повышение квалификации сотрудников организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 10.32 | 0 | 0 | 9.8 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в составе коллективных стендов | 182.42 | 0 | 0 | 173.3 | 9.12 | 84.22 | 0 | 0 | 75.1 | 9.12 | 46.1682
1.5. |  | Поддержка народных промыслов и ремесел | 139.64 | 0 | 0 | 132.66 | 6.98 | 139.64 | 0 | 0 | 132.66 | 6.98 | 100
1.5.1. |  | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | 139.64 | 0 | 0 | 132.66 | 6.98 | 139.64 | 0 | 0 | 132.66 | 6.98 | 100
1.6. |  | Организация и проведение ярмарочных мероприятий | 555.9 | 0 | 0 | 555.9 | 0 | 278.45 | 0 | 0 | 278.45 | 0 | 50.0899
1.6.1. |  | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. |  | Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели до 35 лет) | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. |  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в течение первых двух лет, и (или) ведущие деятельность в приоритетных сферах развития предпринимательской деятельности | 389.1 | 0 | 0 | 389.1 | 0 | 278.45 | 0 | 0 | 278.45 | 0 | 71.5626
1.7. |  | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | 360.61 | 0 | 320.94 | 39.67 | 0 | 360.61 | 0 | 320.94 | 39.67 | 0 | 100
1.8. |  | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. |  | Обеспечение деятельности организаций муниципальной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1969.99 | 0 | 0 | 1879.51 | 90.48 | 1253.94 | 0 | 0 | 1191.24 | 62.7 | 63.6521
1.9.1. |  | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | 182.39 | 0 | 0 | 182.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2. |  | Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели до 35 лет) | 152.05 | 0 | 0 | 152.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3. |  | Поддержка социального предпринимательства | 121.69 | 0 | 0 | 121.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4. |  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в течение первых двух лет, и (или) ведущие деятельность в приоритетных сферах развития предпринимательской деятельности | 1513.86 | 0 | 0 | 1513.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. |  | Обеспечение коллективными средствами размещения и предприятиями сферы туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. |  | Привлечеиие субъектов малого и средего предпринимательства к осуществлению деятельности в сфре социального предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. |  | Содействие развитию предпринимательского сообщества | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. |  | Содействие в продвижении продукции товаропроизводителей малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. |  | Поддержка организаций потребительской кооперации | 851 | 0 | 757 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. |  | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования | 16.92 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 77.1277
2. | Комплекс процессных мероприятий "Социально - экономическое развитие территории" |  | 22529.7 | 0 | 0 | 22529.7 | 0 | 16804.48 | 0 | 0 | 16804.48 | 0 | 74.5881
2.1. |  | Стипендиальное обеспечение обучающихся в высших учебных заведениях | 815 | 0 | 0 | 815 | 0 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 55.8282
2.2. |  | Стимулирование трудовой деятельности работников учреждений социальной сферы | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 77.7778
2.3. |  | Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | 21174.7 | 0 | 0 | 21174.7 | 0 | 15929.48 | 0 | 0 | 15929.48 | 0 | 75.2288
5 | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского муниципального района» |  | 57181.069 | 0 | 904.59 | 56276.479 | 0 | 41477.483 | 0 | 904.59 | 40572.893 | 0 | 72.5371
1 | комплекс процессных мероприятий "Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики в Киришском муниципальном районе" |  | 2512.949 | 0 | 190.31 | 2322.639 | 0 | 1898.21 | 0 | 190.31 | 1707.9 | 0 | 75.5371
1.1. | создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи |  | 1718.851 | 0 | 190.31 | 1528.541 | 0 | 1329.87 | 0 | 190.31 | 1139.56 | 0 | 77.3697
1.1.1. |  | Межпоселенческий молодежный спортивный вестиваль "Молодежное лето" | 63.06 | 0 | 0 | 63.06 | 0 | 63.06 | 0 | 0 | 63.06 | 0 | 100
1.1.2. |  | Реализация проектов Молодежного совета при главе администрации Киришского района | 23.453 | 0 | 0 | 23.453 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 99.9872
1.1.3. |  | Церемония награждения "Доброволец Киришского района" | 33.39 | 0 | 0 | 33.39 | 0 | 33.39 | 0 | 0 | 33.39 | 0 | 100
1.1.4. |  | Районный конкурс на лучший молодежный клуб по месту жительства | 14.032 | 0 | 0 | 14.032 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 99.9857
1.1.5. |  | Торжественная регистрация новорожденных и церемония их чествования новобрачных | 33.356 | 0 | 0 | 33.356 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 40.0528
1.1.6. |  | Награждение детей, рожденных на Киришской земле | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100
1.1.7. |  | Обучающий семинар для молодежи | 62.9 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. |  | Культурно-просветительская (добровольческая) акция | 24.248 | 0 | 0 | 24.248 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 100.0082
1.1.9. |  | Мероприятия по вопросам социализации и самореализации молодежи Киришского района | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. |  | Участие в федеральных, региональных, муниципальных образовательных и социальных проектах, форумах, мероприятиях | 415.716 | 0 | 0 | 415.716 | 0 | 365.05 | 0 | 0 | 365.05 | 0 | 87.8124
1.1.11. |  | Честрование выпускников | 63.1 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 57.6862
1.1.12. |  | Акция "День без табака" | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 100
1.1.13. |  | Новогодняя елка | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14. |  | Стипендии талантливым детям | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 90
1.1.15. |  | Губернаторский молодежный трудовой отряд | 282.076 | 0 | 0 | 282.076 | 0 | 282.08 | 0 | 0 | 282.08 | 0 | 100.0014
1.1.16. |  | Награждение победителей олимпиад | 56.52 | 0 | 0 | 56.52 | 0 | 56.52 | 0 | 0 | 56.52 | 0 | 100
1.1.17. |  | Слет и учебные сборы для одаренных детей Киришского муниципального района | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18. |  | Гимназические чтения | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 100
1.1.19. |  | Конкурс юных экологов "Знатоки природы" | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20. |  | Конференция, посвященная "Международному Дню Охраны Биоразнообразия" | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21. |  | Всероссийский конкурс "Отечество" | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22. |  | Районный слет друзей "Я,ты, он, она вместе целая страна" | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23. |  | Программа для дневных оздоровительных лагерей "Хоровод друзей" | 10.04 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24. |  | Программа "Лето 2023" | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25. |  | Подготовка и проведение семинаров | 25.57 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 100
1.1.26. |  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 190.31 | 0 | 190.31 | 0 | 0 | 190.31 | 0 | 190.31 | 0 | 0 | 100
1.2. |  | гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 318.91 | 0 | 0 | 318.91 | 0 | 310.9 | 0 | 0 | 310.9 | 0 | 97.4883
1.2.1. |  | Муниципальный конкурс, посвященный Победе в Виликой Отечественной войне | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 100
1.2.2. |  | Фестивать молодых избирателей | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 100
1.2.3. |  | Патриотическая игра "Зарница" | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 100
1.2.4. |  | Районный фестивать знаиенных групп | 8.01 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. |  | Учебные сборы | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 100
1.3. |  | профилактика асоциального поведения в молодежной среде | 475.188 | 0 | 0 | 475.188 | 0 | 257.44 | 0 | 0 | 257.44 | 0 | 54.1765
1.3.1. |  | Мероприятия (акции) по профилактике ассоциального поведения | 28.738 | 0 | 0 | 28.738 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 13.0141
1.3.2. |  | Районный конкурс "Я выбираю" | 42.75 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. |  | Муниципальный конкурс школьных трудовых отрядов | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 100
1.3.4. |  | Акция "Класс свободный от курения" | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 100
1.3.5. |  | День здоровья | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 100
1.3.6. |  | Развитие учебной бази и материально - технической базы спортивных залов, благоустройство, ремонт, реконструкция спортивных залов, пришкольных стадионов и игровых площадок | 135.2 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 100
1.3.7. |  | Организация и проведение культурно-просветительских (добровольческих) акций | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8. |  | Работа, изготовление профилактических материалов, средств наглядной агитации, печатной и иной продукции, направленную на профилактику наркомациии пропаганду здорового образа жизни | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100
2. |  | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий лоя эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 10946.77 | 0 | 714.28 | 10232.49 | 0 | 10805.293 | 0 | 714.28 | 10091.013 | 0 | 98.7076
2.1. |  | Информирование населеня в срелствах массовой информации | 9042.55 | 0 | 0 | 9042.55 | 0 | 9042.55 | 0 | 0 | 9042.55 | 0 | 100
2.1.1. |  | Опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | 1540.73 | 0 | 0 | 1540.73 | 0 | 1540.73 | 0 | 0 | 1540.73 | 0 | 100
2.1.2. |  | Производство и распространение информациипресс -службы Киришского муниципального района | 150.39 | 0 | 0 | 150.39 | 0 | 150.39 | 0 | 0 | 150.39 | 0 | 100
2.1.3. |  | Подготовка и опубликование материала о муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области в периодическом печатном издании - газета "Вести" | 67.1 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 100
2.1.4. |  | Выделение гранта на поддержку печатных средств массовой информации, освещающих социально-экономическое развитие Киришского муниципального района | 2087.1 | 0 | 0 | 2087.1 | 0 | 2087.1 | 0 | 0 | 2087.1 | 0 | 100
2.1.5. |  | Выделение гранта на поддержку теле-, радио-, коммуникационных средств массовой информации, освещающих социально-экономическое развитие Киришского муниципального района | 3567.13 | 0 | 0 | 3567.13 | 0 | 3567.13 | 0 | 0 | 3567.13 | 0 | 100
2.1.6. |  | Изготовление видеофильма о социально-экономическом развитии Киришского муниципального района | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100
2.1.7. |  | Выделение субсидии в целях финансового обеспечения затрат сетевого издания, связанных с размещением информации на тему "Киришский район - территория развития" | 1580.1 | 0 | 0 | 1580.1 | 0 | 1580.1 | 0 | 0 | 1580.1 | 0 | 100
2.2. |  | Поддержка и развитие иных форм местного самоуправления Киришского муниципального района | 88.14 | 0 | 0 | 88.14 | 0 | 57.743 | 0 | 0 | 57.743 | 0 | 65.5128
2.2.1. |  | Подписка на газеты "Киришский факел" старостам населенных пунктов | 63.84 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 33.439 | 0 | 0 | 33.439 | 0 | 52.3794
2.2.2. |  | Организация участия делегации Киришского района в расширенном заседании Совета старост населенных пунктов Ленинградской области | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.304 | 0 | 0 | 24.304 | 0 | 100.0165
2.3. |  | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | 1132.27 | 0 | 714.28 | 417.99 | 0 | 1088.94 | 0 | 714.28 | 374.66 | 0 | 96.1732
2.3.1. |  | Субсидия на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100
2.3.2. |  | Организация участия делегации Киришского района на Областной торжественной мемориальной акции "Мы родом не из детства, из войны" | 117.99 | 0 | 0 | 117.99 | 0 | 74.66 | 0 | 0 | 74.66 | 0 | 63.2765
2.3.3. |  | Оказание финансовой помощи советам ветеранов, войны, труда, вооруженных сил, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских лагерей | 714.28 | 0 | 714.28 | 0 | 0 | 714.28 | 0 | 714.28 | 0 | 0 | 100
2.4. |  | Содействие депутату Законодательного собрания Ленинградской области | 8.17 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 58.3843
2.5. |  | Участие в деятельности Совета муниципальных образований | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 100
2.6. |  | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | 68.64 | 0 | 0 | 68.64 | 0 | 68.64 | 0 | 0 | 68.64 | 0 | 100
2.6.1. |  | Изготовление видеоролика о Киришском районе для фестиваля "Россия - созвучие культур" | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100
2.6.2. |  | Доставка коллективов к месту проведения и обратно | 50.64 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 50.64 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 100
2.7. |  | Обучение и повышение квалификации муниципальной службы | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 126.9 | 0 | 0 | 126.9 | 0 | 70.5
2.8. |  | Обеспечение информайионной безопасности | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100
2.9. |  | Содействие работе Территориальной избирательной комиссии | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 58.3333
3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация похоронного дела на территории Киришского муниципального района» |  | 43721.35 | 0 | 0 | 43721.35 | 0 | 28773.98 | 0 | 0 | 28773.98 | 0 | 65.8122
3.1. |  | Организация похоронного дела на территории Киришского муниципального района | 43721.35 | 0 | 0 | 43721.35 | 0 | 28773.98 | 0 | 0 | 28773.98 | 0 | 65.8122
6 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришского муниципального района" |  | 19936.43 | 0 | 372.11 | 19564.32 | 0 | 13741.9 | 0 | 0 | 13741.9 | 0 | 68.9286 | 0.7024 | 82043.93 | 62107.5
1. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствованиме социальной поддержки семьи и детей" |  | 1035.16 | 0 | 0 | 1035.16 | 0 | 275.84 | 0 | 0 | 275.84 | 0 | 26.6471 |  | 8359.11 | 7323.95
1.1. |  | Материальная помощь при рождении ребенка | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 68.4211
1.2. |  | Обеспечение транспортными услугами | 192.36 | 0 | 0 | 192.36 | 0 | 48.84 | 0 | 0 | 48.84 | 0 | 25.3899
1.3. |  | Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 34.4444
1.4. |  | Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненой ситуации | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Материальная помощь семьям с детьми инвалидами | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. |  | Материальная помощь с детьми - инвалидами, находящимися на постельном режиме | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. |  | Материальная помощь семьям с детьми - инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, не посещающие дошкольные и общеобразовательные организации | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 77.7778
1.8. |  | Материальная помощь многодетным семьям | 329.8 | 0 | 0 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процесных мероприятий "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов" |  | 18811.27 | 0 | 372.11 | 18439.16 | 0 | 13466.06 | 0 | 0 | 13466.06 | 0 | 71.5851 |  | 29227.76 | 10416.49
2.1. |  | Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25
2.2. |  | Материальная помощь гражданам, имеющие звание "Заслуженный" | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 100
2.3. |  | Материальная помощь гражданам, имеющие звание "Почетный гражданин муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области" | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 48.3871
2.4. |  | Материальная помощь на оплату части расходов на жилищно-коммунальные услуги одному из родителей, или каждому родителю в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганестане и Чеченской республике | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100
2.5. |  | Обеспечение пенсионных прав лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и должности муниципальной службы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 18156.47 | 0 | 0 | 18156.47 | 0 | 13306.36 | 0 | 0 | 13306.36 | 0 | 73.2872
2.6. |  | Материальная помощь на оплату части расходов на жилищно-коммунальные услуги одному из родителей, или каждому родителю в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганестане и Чеченской республике или в период проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной Республики, Херхонсонской области, Запорожской области и Украины | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36.3636
2.7. |  | Обеспечение транспортными услугами | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100
2.8. |  | Формирование доступной среды инвалидов | 418.1 | 0 | 372.11 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. |  | Ремонт Будогощского РДК | 418.1 | 0 | 372.11 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. |  | Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальныз жилых домов | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка граждан иных категорий" | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Частичная компенсация арендной платы за жилое помещение педагогическим работникам Киришского муниципального района | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа "Современное образование в Киришском муниципальной районе" |  | 1886294.37 | 67421.25 | 1233786.52 | 585086.6 | 0 | 1483831.89 | 59048.19 | 962952.48 | 461831.22 | 0 | 78.6639 | #DIV/0!
1.1. |  | Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 62796.81 | 20565.69 | 35323.48 | 6907.64 | 0 | 62796.81 | 20565.68 | 35323.48 | 6907.65 | 0 | 100
1.1.1. |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 62796.81 | 20565.68 | 35323.48 | 6907.65 | 0 | 62796.81 | 20565.68 | 35323.48 | 6907.65 | 0 | 100
1.1.1.1. |  | МОУ "КСОШ №3" | 62796.81 | 20565.68 | 35323.48 | 6907.65 | 0 | 62796.81 | 20565.68 | 35323.48 | 6907.65 | 0 | 100
1.2. |  | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов "Реновация учреждений образования" | 34630.67 | 0 | 30821.3 | 3809.37 | 0 | 15455.68 | 0 | 13755.56 | 1700.12 | 0 | 44.63
1.2.1. |  | МАДОУ "Детский сад № 6" | 34621.67 | 0 | 30812.3 | 3809.37 | 0 | 15455.68 | 0 | 13755.56 | 1700.12 | 0 | 44.6416
1.3. |  | Предооставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Лицам из их числа | 33289.67 | 840.51 | 32449.16 | 0 | 0 | 19220 | 840.52 | 18379.48 | 0 | 0 | 57.7356
1.3.1. |  | Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 33289.67 | 840.51 | 32449.16 | 0 | 0 | 19220 | 840.52 | 18379.48 | 0 | 0 | 57.7356
1.4. |  | Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 4311.53 | 2888.73 | 1422.8 | 0 | 0 | 3234.6 | 2167.18 | 1067.42 | 0 | 0 | 75.0221
1.4.1. |  | Патриотическое воспитание | 4311.53 | 2888.73 | 1422.8 | 0 | 0 | 3234.6 | 2167.18 | 1067.42 | 0 | 0 | 75.0221
2.1. |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | 686619.87 | 0 | 491623.49 | 194996.38 | 0 | 548500.04 | 0 | 391889.68 | 156610.36 | 0 | 79.8841
2.1.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 634619.75 | 0 | 470245.75 | 164374 | 0 | 500888.59 | 0 | 374899.04 | 125989.55 | 0 | 78.9274
2.1.2. |  | Выплата компенсации части родительской платыза присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования | 16107.1 | 0 | 16107.1 | 0 | 0 | 11720 | 0 | 11720 | 0 | 0 | 72.7629
|  | МДОУ "Детский сад № 1" | 2272,44 | 0 | 0 | 2272,44 | 0 | 2272,44 | 0 | 0 | 2272,44 | 0 | 100
2.1.2.1. |  | Ремонт внутренних помещений | 1768.84 | 0 | 0 | 1768.84 | 0 | 1768.84 | 0 | 0 | 1768.84 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 108.76 | 0 | 0 | 108.76 | 0 | 108.76 | 0 | 0 | 108.76 | 0 | 100
|  | Ремонт помещения прачечной | 394.84 | 0 | 0 | 394.84 | 0 | 394.84 | 0 | 0 | 394.84 | 0 | 100
|  | МДОУ "Центр РостОК" | 9624,90 |  | 1408,20 | 8216,70 | 0 | 9624,90 | 0 | 1408,20 | 8216,71 | 0 | 100
2.1.2.2. |  | Ремонт фасада, цоколя и навесов | 7739.73 | 0 | 1408.2 | 6331.53 | 0 | 7739.73 | 0 | 1408.2 | 6331.53 | 0 | 100
|  | Ремонт системы отопления | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100
|  | Ремонт внутренних помещений | 1192 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 193.18 | 0 | 0 | 193.18 | 0 | 193.18 | 0 | 0 | 193.18 | 0 | 100
МАДОУ "Детский сад № 6"
2.1.2.3. |  | Ремонт принудительной приточно-вытяжной вентиляции кухни, прачечной | 1277.85 | 0 | 0 | 1277.85 | 0 | 1277.85 | 0 | 0 | 1277.85 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 33.99 | 0 | 0 | 33.99 | 0 | 33.99 | 0 | 0 | 33.99 | 0 | 100
МОУ "Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова"
2.1.2.4. |  | Ремонт корридора пищеблока | 467.94 | 0 | 0 | 467.94 | 0 | 467.94 | 0 | 0 | 467.94 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 12"
2.1.2.5. |  | Прокладка волоконно-оптической линии связи (Интернет) | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 100
МОУ "Глажевская СОШ"
2.1.2.6. |  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 100
МАДОУ "Детский сад № 16"
2.1.2.7. |  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 17"
2.1.2.8. |  | Замена дверей на путях эвакуации | 622.48 | 0 | 0 | 622.48 | 0 | 622.48 | 0 | 0 | 622.48 | 0 | 100
|  | Разработка ПСД на устройство пандуса | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100
|  | Замена пожарной сигнализации | 1525.98 | 0 | 0 | 1525.98 | 0 | 1525.98 | 0 | 0 | 1525.98 | 0 | 100
|  | Разработка ПСД на замену пожарной сигнализации и системы оповещения | 145.24 | 0 | 0 | 145.24 | 0 | 145.24 | 0 | 0 | 145.24 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 221.19 | 0 | 0 | 221.19 | 0 | 221.19 | 0 | 0 | 221.19 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 19"
2.1.2.9. |  | Ремонт покрытия пола помещений групп | 811.85 | 0 | 0 | 811.85 | 0 | 811.85 | 0 | 0 | 811.85 | 0 | 100
|  | Разработка ПСД на устройство пандуса | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100
|  | Ремонт прачечной | 1990 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 100
|  | Монтаж принудительной вытяжной вентиляции кухни | 341.62 | 0 | 0 | 341.62 | 0 | 341.62 | 0 | 0 | 341.62 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 308.36 | 0 | 0 | 308.36 | 0 | 308.36 | 0 | 0 | 308.36 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 21"
2.1.2.10. |  | Разработка ПСД на устройство пандуса | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 85.71 | 0 | 0 | 85.71 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 85.71 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад №24"
2.1.2.11. |  | Ремонт прачечной | 580.73 | 0 | 0 | 580.73 | 0 | 580.73 | 0 | 0 | 580.73 | 0 | 100
|  | Ремонт пищеблока | 1158.62 | 0 | 0 | 1158.62 | 0 | 1158.62 | 0 | 0 | 1158.62 | 0 | 100
|  | Монтаж принудительной вытяжной вентиляции кухни | 320.3 | 0 | 0 | 320.3 | 0 | 320.3 | 0 | 0 | 320.3 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 26"
2.1.2.12. |  | Монтаж локальной вытяжной системы вентиляции для пищеблока | 153.5 | 0 | 0 | 153.5 | 0 | 153.5 | 0 | 0 | 153.5 | 0 | 100
|  | Ремонт вытяжной системы пищеблока | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 15.82 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 15.82 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 27"
2.1.2.13. |  | Ремонт пищеблока | 1290.5 | 0 | 0 | 1290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.5 | 0 | 0
|  | Ремонт вентиляции в помещении кухни | 123.12 | 0 | 0 | 123.12 | 0 | 123.12 | 0 | 0 | 123.12 | 0 | 100
|  | Ремонт внутренних помещений | 1320.25 | 0 | 0 | 1320.25 | 0 | 1320.25 | 0 | 0 | 1320.25 | 0 | 100
|  | Монтаж системы фильтрации воды пищеблока и бассейна | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100
|  | Разработка ПСД на устройство пандуса | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 100
МАДОУ "Детский сад № 28"
2.1.2.14. |  | Ремонт пищеблока | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 100
|  | ремонт ливневой канализации | 71.57 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 71.57 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 100
|  | Ремонт внутренних помещений | 1286 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 100
|  | замена линолиума | 168.96 | 0 | 0 | 168.96 | 0 | 168.96 | 0 | 0 | 168.96 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 250.51 | 0 | 0 | 250.51 | 0 | 250.51 | 0 | 0 | 250.51 | 0 | 100
МДОУ "Детский сад № 29"
2.1.2.15. |  | Ремонт внутренних помещений | 2090 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 100
|  | Установка фильтра для очистки воды | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 100
2.12.16. |  | Аварийные работы в организациях дошкольного образования | 401.32 | 0 | 0 | 401.32 | 0 | 400.32 | 0 | 0 | 400.32 | 0 | 99.7508
2.1.3. |  | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в том числе: | 4065.73 | 0 | 3862.44 | 203.29 | 0 | 3962.53 | 0 | 3862.44 | 100.09 | 0 | 97.4617
МАДОУ "Детский сад № 6"
2.1.3.1 |  | Ремонт кухонного блока | 2001.76 | 0 | 0 | 2001.76 | 0 | 2001.76 | 0 | 0 | 1901.67 | 100.09 | 100
|  | МДОУ "Детский сад № 17" | 2063.97 | 0 | 1960.77 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2. |  | Ремонт корридора пищеблока | 2063.97 | 0 | 1960.77 | 103.2 | 0 | 2063.97 | 0 | 1960.77 | 103.2 | 0 | 100
2.1.4. |  | Выплата компенсации части родительской платыза присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования | 16107.1 | 0 | 16107.1 | 0 | 0 | 11720 | 0 | 11720 | 0 | 0 | 72.7629
2.2. |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ начального общенго, основного общего и среднего образования" | 664245.84 | 23041.5 | 528637.22 | 112567.12 | 0 | 541414.81 | 17165.81 | 428370.69 | 95878.31 | 0 | 81.5082
2.2.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 564582.59 | 0 | 513561.26 | 51021.33 | 0 | 453997.6 | 0 | 414885.83 | 39111.77 | 0 | 80.413
2.2.2. |  | Обеспечение полученияобщедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 5855.7 | 0 | 5855.7 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 4461.6 | 0 | 0 | 76.1924
2.2.3. |  | Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в частных общеобразовательных организациях | 886.18 | 0 | 886.18 | 0 | 0 | 689.18 | 0 | 689.18 | 0 | 0 | 77.7698
2.2.4. |  | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 65896.64 | 0 | 5504.5 | 60392.14 | 0 | 61261.7 | 0 | 5504.5 | 55757.2 | 0 | 92.9663
2.2.4.1. |  | МОУ "КСОШ " 1 им. С.Н. Ульянова" | 278.85 | 0 | 0 | 278.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Содержание и обслуживание спортплощадки | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 100
|  | монтаж забора | 49.7 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 120.05 | 0 | 0 | 120.05 | 0 | 113.85 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 94.8355
2.2.4.2. |  | МОУ "КСОШ № 2" | 349.74 | 0 | 0 | 349.74 | 0 | 237.39 | 0 | 0 | 237.39 | 0 | 67.8761
|  | Содержание и обслуживание спортплощадки | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 100
|  | Ремонт кладовой с установкой поддона для воды | 76.35 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 76.35 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 114.59 | 0 | 0 | 114.59 | 0 | 108.39 | 0 | 0 | 108.39 | 0 | 94.5894
2.2.4.3. |  | МОУ "КСОШ № 3" | 49078.29 | 0 | 0 | 49078.29 | 0 | 28403.48 | 0 | 0 | 28403.48 | 0 | 57.8738
|  | Капитальный ремонт здания школы с подвалом МОУ "КСОШ №3" (реновация) | 19308.64 | 0 | 0 | 19308.64 | 0 | 19308.64 | 0 | 0 | 19308.64 | 0 | 100
|  | Ремонт фасада | 16259.1 | 0 | 0 | 16259.1 | 0 | 16092.1 | 0 | 0 | 16092.1 | 0 | 98.9729
|  | Благоустройство территории | 8273.91 | 0 | 0 | 8273.91 | 0 | 7961.32 | 0 | 0 | 7961.32 | 0 | 96.222
|  | Разработка ПСД на ремонт крыльца центрального входа | 82.98 | 0 | 0 | 82.98 | 0 | 82.98 | 0 | 0 | 82.98 | 0 | 100
|  | Авторский надзор | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100
|  | Монтаж СКУД | 667.7 | 0 | 0 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2170.01 | 0 | 0 | 2170.01 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 46.0827
2.2.4.4. |  | МОУ "Гимназия" г. Кириши | 3645.1 | 0 | 0 | 3645.1 | 0 | 3645.1 | 0 | 0 | 3645.1 | 0 | 100
|  | Разработка ПСД для объекта "Капитальный ремонт здания школы МОУ "Гимназия" г. Кириши | 3183.51 | 0 | 0 | 3183.51 | 0 | 3183.51 | 0 | 0 | 3183.51 | 0 | 100
|  | Содержание и обслуживание спортплощадки | 159.4 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 159.4 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 302.19 | 0 | 0 | 302.19 | 0 | 302.19 | 0 | 0 | 302.19 | 0 | 100
2.2.4.5. |  | МОУ "КСОШ № 6" | 1922.68 | 0 | 1922.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт крыльца | 1271.49 | 0 | 0 | 1271.49 | 0 | 1271.49 | 0 | 0 | 1271.49 | 0 | 100
|  | Замена труб ливневой и бытовой канализации в подвале, учебном кабинете № 12 | 651.19 | 0 | 0 | 651.19 | 0 | 651.19 | 0 | 0 | 651.19 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6. |  | МОУ "КСОШ № 7" | 850.38 | 0 | 0 | 850.38 | 0 | 396.07 | 0 | 0 | 396.07 | 0 | 46.5756
|  | Содержание и обслуживание спортплощадки | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100
|  | Ремонт вентиляции моечного помещения столовой | 122.71 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 122.71 | 0 | 0 | 122.71 | 0 | 100
|  | Замена оконных блоков | 1990.07 | 0 | 0 | 1990.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка пандуса | 416.89 | 0 | 0 | 416.89 | 0 | 416.89 | 0 | 0 | 416.89 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 199.56 | 0 | 0 | 199.56 | 0 | 193.36 | 0 | 0 | 193.36 | 0 | 96.8932
2.2.4.7. |  | МОУ "КСОШ № 8" | 786.38 | 0 | 0 | 786.38 | 0 | 621.38 | 0 | 0 | 621.38 | 0 | 79.0178
|  | Содержание и обслуживание спортплощадки | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Замена оконных блоков | 458.58 | 0 | 0 | 458.58 | 0 | 458.58 | 0 | 0 | 458.58 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 96.3314
2.2.4.8. |  | МОУ "Киришский лицей" | 6859.95 | 0 | 5504.5 | 1355.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.69971
|  | Ремонт входных групп | 5125.98 | 0 | 4562.12 | 563.86 | 0 | 5125.98 | 0 | 4562.12 | 563.86 | 0 | 100
|  | Монтаж локальной вытяжно системы | 627.12 | 0 | 0 | 627.12 | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 627.12 | 0 | 100
|  | Замена трубопровода системы горячего водоснабжения и радиаторов отопления | 1058.85 | 0 | 942.38 | 116.47 | 0 | 1058.85 | 0 | 942.38 | 116.47 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 54.2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 88.5609
2.2.4.9. |  | МОУ "Будогощская сош им. М.П. Галкина" | 156.38 | 0 | 0 | 156.38 | 0 | 156.38 | 0 | 0 | 156.38 | 0 | 100
|  | Замена оконных блоков с установкой решетки в тренерской | 39.86 | 0 | 0 | 39.86 | 0 | 39.86 | 0 | 0 | 39.86 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 116.52 | 0 | 0 | 116.52 | 0 | 116.52 | 0 | 0 | 116.52 | 0 | 100
2.2.4.10. |  | МОУ "Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова" | 44.67 | 0 | 0 | 44.67 | 0 | 44.67 | 0 | 0 | 44.67 | 0 | 100
|  | ремонт вытяжной вентиляции | 180.36 | 0 | 0 | 180.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 50.87 | 0 | 0 | 50.87 | 0 | 44.67 | 0 | 0 | 44.67 | 0 | 87.8121
2.2.4.11. |  | МОУ "Пчевская СОШ им. Садыка Джумбаева" | 78.99 | 0 | 0 | 78.99 | 0 | 78.99 | 0 | 0 | 78.99 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 85.19 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | 78.99 | 0 | 0 | 78.99 | 0 | 92.7222
2.2.4.12. |  | МОУ "Кусинская СОШ" | 1449.43 | 0 | 0 | 1449.43 | 0 | 1449.43 | 0 | 0 | 1449.43 | 0 | 100
|  | Разработка проектной и рабочей документации для выполнения капитального ремонта здания и получения положительной экспертизы | 1438.68 | 0 | 0 | 1438.68 | 0 | 1438.68 | 0 | 0 | 1438.68 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 10.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 100
2.2.4.13. |  | МОУ "Глажевская СОШ" | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100
|  | Комплексное испытание АПС и системы оповещения людей о пожаре | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100
2.2.4.14. |  | Аварийные работы в организациях общего образования | 395.81 | 0 | 0 | 395.81 | 0 | 38.59 | 0 | 0 | 38.59 | 0 | 9.7496
2.2.5. |  | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципильного значения, в том числе: | 2528.82 | 0 | 2402.38 | 126.44 | 0 | 2528.82 | 0 | 2402.38 | 126.44 | 0 | 100
2.2.5.1. |  | МОУ "Киришский лицей" | 2528.82 | 0 | 2402.38 | 126.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт обеденного зала столовой | 2528.82 | 0 | 2402.38 | 126.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. |  | Организация проведения ГИА | 139.92 | 0 | 0 | 139.92 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 62.31 | 0 | 44.5326
2.2.7. |  | Развитие электронного и дистанционного обучения | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 17.19 | 0 | 0 | 17.19 | 0 | 31.8333
2.2.8. |  | Ежемесячное денедноевознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 23041.5 | 23041.5 | 0 | 0 | 0 | 17165.81 | 17165.81 | 0 | 0 | 0 | 74.4995
2.2.9. |  | Организация раборы школьных лесничеств | 190.48 | 0 | 0 | 190.48 | 0 | 160.6 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 84.3133
2.2.10. |  | Организация и проведение меропритий, направлееных на развитие кадрового потенциала | 480 | 0 | 427.2 | 52.8 | 0 | 480 | 0 | 427.2 | 52.8 | 0 | 100
2.2.11. |  | Поощрение победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиалы школьников и педагогов, их подготовивших | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 100
2.3. |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования" | 185511.93 | 0 | 1415.5 | 184096.43 | 0 | 153489.62 | 0 | 1415.5 | 152074.12 | 0 | 82.7384
2.3.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 141149.28 | 0 | 0 | 141149.28 | 0 | 114328.87 | 0 | 0 | 114328.87 | 0 | 80.9985
2.3.2. |  | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 11402.41 | 0 | 1415.5 | 9986.91 | 0 | 11397.74 | 0 | 1415.5 | 9982.24 | 0 | 99.959
2.3.2.1. |  | МАУДО "МУК" | 8934.66 | 0 | 1415.5 | 7519.16 | 0 | 8930 | 0 | 1415.5 | 7514.5 | 0 | 99.9478
|  | Ремонт спортивного зала | 8934.66 | 0 | 1415.5 | 7519.16 | 0 | 8930 | 0 | 1415.5 | 7514.5 | 0 | 99.9478
2.3.2.2. |  | МАУДО "КДШИ" | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 100
|  | Содержание и обслуживание фонтана | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 100
2.3.2.3. |  | МАУДО "Киришский ДЮСШ" | 395.57 | 0 | 0 | 395.57 | 0 | 395.57 | 0 | 0 | 395.57 | 0 | 100
|  | Замена оконных блоков | 107.49 | 0 | 0 | 107.49 | 0 | 107.49 | 0 | 0 | 107.49 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 288.08 | 0 | 0 | 288.08 | 0 | 288.08 | 0 | 0 | 288.08 | 0 | 100
2.3.2.4. |  | МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой" | 1352.17 | 0 | 0 | 1352.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж отмостков между входом и подземный гараж и складом | 26.52 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 100
|  | Восстановление гидроизоляции крыльца | 1166.14 | 0 | 0 | 1166.14 | 0 | 1166.14 | 0 | 0 | 1166.14 | 0 | 100
|  | Ремонт штукатурки лесничного марша спуска в подвал, санузла в подвальном помещении | 100.71 | 0 | 0 | 100.71 | 0 | 100.71 | 0 | 0 | 100.71 | 0 | 100
|  | Отштукатуривание кирпичной наружной стены в подвальном гараже | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 100
2.3.2.5. |  | Аварийные работы в организациях дополнительного образования | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100
2.3.3. |  | Организация , проведение и участие в конкурсах, конференциях, семинарах, прочих мероприятиях, участие в выставках | 201.35 | 0 | 0 | 201.35 | 0 | 85.01 | 0 | 0 | 85.01 | 0 | 42.22
2.3.4. |  | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 32758.9 | 0 | 0 | 32758.9 | 0 | 27678 | 0 | 0 | 27678 | 0 | 84.49
2.4. |  | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 32025.34 | 0 | 11900.76 | 20124.58 | 0 | 29251.46 | 0 | 11900.76 | 17350.7 | 0 | 91.3385
2.4.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 22948.15 | 0 | 9031.2 | 13916.95 | 0 | 20180.21 | 0 | 9031.2 | 11149.01 | 0 | 87.9383
2.4.2. |  | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 3748.62 | 0 | 2869.57 | 879.05 | 0 | 3742.66 | 0 | 2869.56 | 873.1 | 0 | 99.841
2.4.3. |  | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 2950.4 | 0 | 0 | 2950.4 | 0 | 2950.4 | 0 | 0 | 2950.4 | 0 | 100
2.4.3.1. |  | МАУ "База отдыха "Орленок" | 2950.4 | 0 | 0 | 2950.4 | 0 | 2950.4 | 0 | 0 | 2950.4 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2378.19 | 0 | 0 | 2378.19 | 0 | 2378.19 | 0 | 0 | 2378.19 | 0 | 100
2.4.4. |  | Летняя занятость подростков | 2378.19 | 0 | 0 | 2378.19 | 0 | 2378.19 | 0 | 0 | 2378.19 | 0 | 100
2.5. |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности прочих учреждений образования" | 117944.09 | 20084.82 | 55574.31 | 42284.96 | 0 | 80249.96 | 18309 | 30631 | 31309.96 | 0 | 68.0407
2.5.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 117307.56 | 20084.82 | 55574.31 | 41648.43 | 0 | 79613.43 | 18309 | 30631 | 30673.43 | 0 | 67.8673
2.5.2. |  | Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | 636.53 | 0 | 0 | 636.53 | 0 | 636.53 | 0 | 0 | 636.53 | 0 | 100
2.5.2.1. |  | МБУ "Киришский МППС" | 116.87 | 0 | 0 | 116.87 | 0 | 116.87 | 0 | 0 | 116.87 | 0 | 100
|  | Ремонт внутрекнних помещений | 107.87 | 0 | 0 | 107.87 | 0 | 107.87 | 0 | 0 | 107.87 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100
2.5.2.2. |  | МАУ "Центр питания "Здоровое детство" | 519.66 | 0 | 0 | 519.66 | 0 | 219.66 | 0 | 0 | 219.66 | 0 | 42.2699
|  | Ремонт технологического оборудования пищеблоков | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов | 219.66 | 0 | 0 | 219.66 | 0 | 219.66 | 0 | 0 | 219.66 | 0 | 100
2.6. |  | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственных гарантий для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" | 44618.5 | 0 | 44618.5 | 0 | 0 | 30218.91 | 0 | 30218.91 | 0 | 0 | 67.7273
2.6.1. |  | Организация выплат вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 16630 | 0 | 16630 | 0 | 0 | 10297.61 | 0 | 10297.61 | 0 | 0 | 61.9219
2.6.2. |  | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фоормах | 952.1 | 0 | 952.1 | 0 | 0 | 492.88 | 0 | 492.88 | 0 | 0 | 51.7677
2.6.3. |  | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 22298.8 | 0 | 22298.8 | 0 | 0 | 16424.7 | 0 | 16424.7 | 0 | 0 | 73.6573
2.6.4. |  | Обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 665.1 | 0 | 665.1 | 0 | 0 | 475.77 | 0 | 475.77 | 0 | 0 | 71.5336
2.6.5. |  | Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6. |  | Аренда жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 299.7 | 0 | 299.7 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 57.2239
2.6.7. |  | Обеспечение выплаты компенсаций по оплате коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа | 3725.8 | 0 | 3725.8 | 0 | 0 | 2356.45 | 0 | 2356.45 | 0 | 0 | 63.2468
8 | Муниципальная программа "Автомобильные дороги Киришского муниципального района" |  | 680.78 | 0 | 0 | 680.78 | 0 | 306.53 | 0 | 0 | 306.53 | 0 | 45.0263
1. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог" |  | 680.78 | 0 | 0 | 680.78 | 0 | 306.53 | 0 | 0 | 306.53 | 0 | 45.0263
1.1. |  | Содержание овтомобильной дороги поворот на д. Отрада от а/д Лодейное Поте-Тихвин - Чудово, 233 км, с металлическим мостом через ручей | 397.38 | 0 | 0 | 397.38 | 0 | 203.18 | 0 | 0 | 203.18 | 0 | 51.1299
1.2. |  | Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему мужду населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ населенных пунктов | 283.4 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 103.35 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 36.4679
9 | Муниципальная программа «Развитие культуры Киришского муниципального района» |  | 82542.86 | 0 | 10239.58 | 72303.28 | 0 | 63431.91 | 0 | 7939.06 | 55492.85 | 0 | 76.8472
1. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" |  | 40300.46 | 0 | 5170.95 | 35129.51 | 0 | 31783.14 | 0 | 3974 | 27809.14 | 0 | 78.8655
1.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 30336.05 | 0 | 0 | 30336.05 | 0 | 24196.11 | 0 | 0 | 24196.11 | 0 | 79.7603
1.2. |  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений | 9312.05 | 0 | 4590.35 | 4721.7 | 0 | 6934.67 | 0 | 3393.4 | 3541.27 | 0 | 74.4699
1.3. |  | Комплектование книжных фондов библиотек | 652.36 | 0 | 580.6 | 71.76 | 0 | 652.36 | 0 | 580.6 | 71.76 | 0 | 100
2. |  | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на создание условиий для развития искусства и творчества" | 2140.05 | 0 | 421.16 | 1718.89 | 0 | 1602.85 | 0 | 378.2 | 1224.65 | 0 | 74.8978
2.1. |  | Организация, проведение и участие в конкурсах, конференциях, семинарах, прочих мероприятиях, участие в выставках | 933.32 | 0 | 256.32 | 677 | 0 | 678.37 | 0 | 256.32 | 422.05 | 0 | 72.6835
2.1.1. |  | Вокально-хоровая Ассамблея | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. |  | Районный конкурс вокально- инструментального творчества "Зимняя фантазия" | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. |  | Лдень Семьи, любви и верности | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 100
2.1.4. |  | Районный конкурс-фестиваль, посвщенный Дню работника культуры | 75.63 | 0 | 0 | 75.63 | 0 | 35.92 | 0 | 0 | 35.92 | 0 | 47.4944
2.1.5. |  | Районный фестивать "Зимняя песня" | 48.49 | 0 | 0 | 48.49 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 39.7814
2.1.6. |  | Захожие гулянья | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 74.9164
2.1.7. |  | Районный фестиваль "Ты у меня одна", посвященный дню матери | 47.03 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40.3997
2.1.8. |  | Районный фестиваль бардовской песни "Струны души" | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34.2857
2.1.9. |  | Районный фестиваль военно-патриотической песни "Победа остается молодой" | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43.46 | 0 | 0 | 43.46 | 0 | 83.5769
2.1.10. |  | Районный фестиваль самостоятельного творчества людей старшего поколения "Нам года - не беда" | 45.54 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 36.8906
2.1.11. |  | Конкурс творческих работ "Юный моделист" | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 100
2.1.12. |  | Конкурс юных Конструкторов "От идеи до воплощения" | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 100
2.1.13. |  | Смотр хоровых коллективов | 25.42 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 25.42 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 100
2.1.14. |  | Фестиваль "Киришское подворье" | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100
2.1.15. |  | Фестиваль "Осень" | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 100
2.1.16. |  | Участие коллективов художественной самодеятельности в международных, Всероссийских и Областных конкурсах, мастер - классах | 124.41 | 0 | 0 | 124.41 | 0 | 110.68 | 0 | 0 | 110.68 | 0 | 88.9639
2.1.17. |  | Районный фестиваль "Киришское кружево" | 288 | 0 | 256.32 | 31.68 | 0 | 288 | 0 | 256.32 | 31.68 | 0 | 100
2.2. |  | Поддержка самодеятельного народного творчества | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (Картинная галерея) | 842.01 | 0 | 0 | 842.01 | 0 | 676.16 | 0 | 0 | 676.16 | 0 | 80.3031
2.4. |  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры | 334.42 | 0 | 164.84 | 169.58 | 0 | 248.32 | 0 | 121.88 | 126.44 | 0 | 74.2539
3. |  | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на организацию деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержку самодеятельного народного творчества" | 40102.35 | 0 | 4647.47 | 35454.88 | 0 | 30045.92 | 0 | 3586.86 | 26459.06 | 0 | 74.9231
3.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 31240.5 | 0 | 0 | 31240.5 | 0 | 23290.66 | 0 | 0 | 23290.66 | 0 | 74.5528
3.1.1. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 29542.8 | 0 | 0 | 29542.8 | 0 | 21592.96 | 0 | 0 | 21592.96 | 0 | 73.0904
3.1.2. |  | Приобретение мебели (ДКЮ Юбилейный п. Глажево) | 673.95 | 0 | 0 | 673.95 | 0 | 1372.7 | 0 | 0 | 1372.7 | 0 | 203.6798
3.1.3. |  | Паспотр доступности | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 100
3.14. |  | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники ДКЮбилейный, п. Глажево | 67.98 |  |  | 67.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.5. |  | Приобретение прочих основных средств и материалов | 609.27 |  |  | 609.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1/6. |  | Оплата услуг за оценку условий труда и профрисков | 21.5 |  |  | 21.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2. |  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 8251.33 | 0 | 4067.48 | 4183.85 | 0 | 6144.75 | 0 | 3006.87 | 3137.88 | 0 | 74.4698
3.3. |  | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области | 610.52 | 0 | 579.99 | 30.53 | 0 | 610.51 | 0 | 579.99 | 30.52 | 0 | 99.9984
3.3.1. |  | МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района " Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 31 Приобретение и монтаж проектора для зрительного зала для Пчевжинского СДК | 180.8 | 0 | 171.76 | 9.04 | 0 | 180.8 | 0 | 171.76 | 9.04 | 0 | 100
3.3.2. |  | МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района " Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 31 Приобретениеноутбуков 5 штук для сельских клубов Будогощского городского поселния | 177.9 | 0 | 169 | 8.9 | 0 | 177.89 | 0 | 169 | 8.89 | 0 | 99.9944
3.3.3. |  | МАУК "МКПЦ Киришского муниципалього района" Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская д. 31, Приобретение светового сценического оборудования для Будогощского РДК | 251.82 | 0 | 239.23 | 12.59 | 0 | 251.82 | 0 | 239.23 | 12.59 | 0 | 100
10 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе " |  | 16583.76 | 22.95 | 7522.05 | 9038.76 | 0 | 11577.84 | 22.95 | 2583.01 | 8971.88 | 0 | 69.8143
1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие агропромышленного комплекса" |  | 15700 | 0 | 7500 | 8200 | 0 | 10694.08 | 0 | 2560.96 | 8133.12 | 0 | 68.1152
1.1. |  | Стимулирование сельскохозяйственных предприятий к увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции | 7272.19 | 0 | 0 | 7272.19 | 0 | 6901.66 | 0 | 0 | 6901.66 | 0 | 94.9048
1.1.1. |  | Стимулирование сельскохозяйственных предприятий к увеличению объемов производства продукции животноводства | 6901.66 | 0 | 0 | 6901.66 | 0 | 6901.66 | 0 | 0 | 6901.66 | 0 | 100
1.1.2. |  | Стимулирование сельскохозяйственных предприятий к увеличению объемов производдства продукции растениеводства открытого грунта | 370.53 | 0 | 0 | 370.53 | 0 | 370.53 | 0 | 0 | 370.53 | 0 | 100
1.2. |  | Стимулирование развития отраслей животноводства в крестьяноких (фермерских) хозяйствах | 927.81 | 0 | 0 | 927.81 | 0 | 860.93 | 0 | 0 | 860.93 | 0 | 92.7916
1.2.1. |  | Стимулирование развития отраслей животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах | 657.56 | 0 | 0 | 657.56 | 0 | 603.68 | 0 | 0 | 603.68 | 0 | 91.8061
1.2.2. |  | Стимулирование развитие растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах | 218.25 | 0 | 0 | 218.25 | 0 | 218.25 | 0 | 0 | 218.25 | 0 | 100
1.2.3. |  | Стимулирование крестьянских (фермерских) хозяйств к выращиванию овощных культур и картофеля | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75
1.3. |  | Стимулирование крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан к улучшению качества кормовой базы сельскохозяйственных животных и птицы | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 34.1467
2. | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и участие в конкурсах и выставках" |  | 833.2 | 0 | 0 | 833.2 | 0 | 833.2 | 0 | 0 | 833.2 | 0 | 100
2.1. |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельскохозяйственных предприятий | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 100
2.2. |  | Участие в международной выставке "Агрорусь" | 761.3 | 0 | 0 | 761.3 | 0 | 761.3 | 0 | 0 | 761.3 | 0 | 100
2.3. |  | Участие в конкурсе "Ветеранское подворье" | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100
3. |  | Комплекс процессных мероприятий "Воволечение земель в сельскохозяйственный оборот" | 50.56 | 22.95 | 22.05 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 50.56 | 22.95 | 22.05 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Комплекс процессных мероприятий "Ликвидация борщевика Сосновского на территории Киришского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2276862.019 | 67444.2 | 1292859.19 | 916451.529 | 107.1 | 1775868.213 | 59071.14 | 1009887.44 | 706830.833 | 78.8 | 77.9963