РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2022 года № 129

О Муниципальном проектном комитете Киришского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Киришского муниципального района от 11.01.2022 № 7 «Об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать Муниципальный проектный комитет Киришского муниципального района.

2.	Утвердить положение о Муниципальном проектном комитете Киришского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.	Утвердить состав Муниципального проектного комитета Киришского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности председателя комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района Смелкову И.А.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава администрации								      О.Г.Дмитриев

Разослано: в дело, членам Муниципального проектного комитета

И.Н.Чувашев

Приложение № 1 к постановлению

от 24.01.2022 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ

о Муниципальном проектном комитете

Киришского муниципального района

1. Общие положения

1.1.	Муниципальный проектный комитет Киришского муниципального района (далее - Муниципальный проектный комитет) является постоянно действующим совещательно-консультационным органом, образованным в целях:

- принятия управленческих решений в части развития системы управления проектной деятельности, мониторинга и реализации муниципальных проектов, отдельных мероприятий региональных, приоритетных проектов Ленинградской области, а также отдельных мероприятий государственных программ Ленинградской области, муниципальных программ муниципальных образований  Киришский муниципальный район Ленинградской области и Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области направленных на достижение целей федеральных проектов в части касающейся сферы проектной деятельности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- организации своевременного реагирования на возможные риски муниципальных проектов, отдельных мероприятий региональных, приоритетных проектов Ленинградской области, а также отдельных мероприятий государственных программ Ленинградской области, муниципальных программ муниципальных образований Киришский муниципальный район Ленинградской области и Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области направленных на достижение целей федеральных проектов в части касающейся сферы проектной деятельности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальные образования).

1.2.	Муниципальный проектный комитет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, настоящим Положением, а также федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

1.3.	Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением
об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации Киришского муниципального района от 11.01.2022 № 7.

2.	Функции Муниципального проектного комитета

  - Основными функциями Муниципального проектного комитета являются:

- управление портфелем и программами муниципальных проектов;

- рассмотрение и утверждение проектных инициатив;

- назначение руководителей муниципальных проектов;

- рассмотрение и утверждение паспортов муниципальных проектов и запросов
на изменения в паспорта муниципальных проектов;

- рассмотрение данных мониторинга (в том числе постпроектного мониторинга) реализации мероприятий муниципальных проектов, отдельных мероприятий региональных, приоритетных проектов Ленинградской области, а также отдельных мероприятий государственных программ Ленинградской области, муниципальных программ муниципальных образований, направленных на достижение целей федеральных проектов
в части касающейся сферы проектной деятельности муниципальных образований;

- принятие управленческих решений в части мониторинга и постпроектного мониторинга реализации муниципальных проектов, отдельных мероприятий региональных, приоритетных проектов Ленинградской области, а также отдельных мероприятий государственных программ Ленинградской области, муниципальных программ муниципальных образований, направленных на достижение целей федеральных проектов
в части касающейся сферы проектной деятельности муниципальных образований;

- рассмотрение и утверждение отчетов о статусе проектов, итоговых отчетов муниципальных проектов;

- приемка результатов муниципальных проектов;

- принятие решения о достижении целей и результатов муниципальных проектов, утверждение решений о закрытии проектов;

- согласование решений о приостановлении муниципальных проектов в ходе
их реализации и возобновлении проектов;

- принятие управленческих решений в части реагирования на возможные риски проектов;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением
и Положением об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации Киришского муниципального района от 11.01.2022 № 7.

2.2.	Муниципальный проектный комитет имеет право:

- заслушивать руководителя, координаторов и участников команд муниципальных проектов о выполнении возложенных на них задач;

- приглашать на заседания Муниципального проектного комитета представителей органов государственной власти, муниципальных учреждений, организаций и общественных объединений по вопросам реализации проектов;

- организовывать и проводить заседания и рабочие встречи по вопросам, отнесенным к компетенции Муниципального проектного комитета.

3.	Состав Муниципального проектного комитета

3.1.	Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя Муниципального проектного комитета, заместителя председателя Муниципального проектного комитета, членов Муниципального проектного комитета и ответственного секретаря.

Персональный состав Муниципального проектного комитета определяется постановлением администрации Киришского муниципального района (приложение 2
к постановлению).

3.2.	В состав Муниципального проектного включаются заместители главы администрации Киришского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Киришского муниципального района, а также председатель Комитета финансов Киришского муниципального района и председатель комитета
по образованию Киришского района.

3.3.	Муниципальный проектный комитет возглавляет глава администрации Киришского муниципального района, являющийся его Председателем, в его отсутствие – заместитель председателя Муниципального проектного комитета. Заместителем председателя Муниципального проектного комитета является первый заместитель главы администрации Киришского муниципального района.

3.4.	Председатель Муниципального проектного комитета:

- руководит деятельностью Муниципального проектного комитета, председательствует на заседаниях;

- назначает заседания и утверждает повестку Муниципального проектного комитета;

- утверждает регламент проведения заседания Муниципального проектного комитета;

- подписывает протоколы заседаний Муниципального проектного комитета.

3.5.	Члены Муниципального проектного комитета:

- участвуют в заседаниях Муниципального проектного комитета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- выступают с информацией на заседаниях Муниципального проектного комитета по обсуждаемым вопросам повестки;

- участвуют в подготовке и предоставляют на рассмотрение Муниципального проектного комитета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

- при необходимости в пределах своей компетенции запрашивают в установленном порядке необходимую информацию и материалы у структурных подразделений Администрации, подведомственных и иных организаций;

- выполняют поручения председателя Муниципального проектного комитета;

- вносят предложения о проведении внеочередного заседания Муниципального проектного комитета;

- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению
на заседании Муниципального проектного комитета;

- участвуют в выработке и принятии решений Муниципального проектного комитета;

- осуществляют иные функции в соответствии с поручениями председателя Муниципального проектного комитета.

Ответственным секретарем является сотрудник Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района либо иное должностное лицо, определенное Председателем Муниципального проектного комитета. Ответственный секретарь ведет протокол заседания Муниципального проектного комитета, обеспечивает хранение протоколов и материалов заседаний Муниципального проектного комитета.

Ответственный секретарь является членом Муниципального проектного комитета
и имеет право голоса при принятии решений.

Ответственный секретарь организует подготовку заседаний Муниципального проектного комитета в том числе:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Муниципального проектного комитета;

- информирует членов Муниципального проектного комитета о дате, месте
и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Муниципального проектного комитета необходимыми материалами;

- приглашает к участию в заседаниях лиц, не являющихся членами Муниципального проектного комитета, в целях рассмотрения вопросов повестки заседания;

- осуществляет мониторинг выполнения решений Муниципального проектного комитета;

- формирует и направляет председателю Муниципального проектного комитета отчет об исполнении решений Муниципального проектного комитета;

- выполняет иные функции по поручению председателя Муниципального проектного комитета.

4.	Организация работы Муниципального проектного комитета

4.1.	Формой работы Муниципального проектного комитета являются заседания.

4.2.	Для организации подготовки заседания Муниципального проектного комитета Ответственный секретарь готовит материалы к заседанию Муниципального проектного комитета (далее – материалы к заседанию).

4.3.	Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации докладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решений Муниципального проектного комитета.

4.4.	К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам Муниципального проектного комитета выработать предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.

4.5.	Докладчик по запросу Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района предоставляет необходимые материалы выступления к заседанию Муниципального проектного комитета не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания.

4.6.	В случае несвоевременного представления материалов выступления, вопрос может быть снят с повестки заседания по инициативе комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.

4.7.	Заседания Муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости, по решению председателя Муниципального проектного комитета.

4.8.	На заседание Муниципального проектного комитета могут приглашаться лица, не входящие в состав Муниципального проектного комитета, в качестве экспертов
по обсуждаемым вопросам.

4.9.	Заседание Муниципального проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Муниципального проектного комитета.

4.10.	Решения Муниципального проектного комитета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав Муниципального проектного комитета, присутствующих на заседании Муниципального проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя, в его отсутствие – заместителя Муниципального проектного комитета.

4.11.	Каждый член Муниципального проектного комитета имеет один голос. Голосование осуществляется в устной форме. Ответственный секретарь последовательно осуществляет подсчет голосов: «за», «против», «воздержался». Оглашение результатов голосования производится Ответственным секретарем непосредственно после голосования. Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в протоколе Муниципального проектного комитета.

4.12.	Решения Муниципального проектного комитета оформляются протоколом, который подписывается Председателем, в его отсутствие – заместителем Муниципального проектного комитета.

4.13.	Решения Муниципального проектного комитета являются обязательными для команд муниципальных проектов.

Приложение № 2 к постановлению

от 24.01.2022 № 129

Состав Муниципального проектного комитета

Киришского муниципального района

Председатель Муниципального проектного комитета:

Дмитриев О.Г. – глава администрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя Муниципального проектного комитета:

Беляев О.Ю. – первый заместитель главы администрации Киришского муниципального района.

Члены Муниципального проектного комитета:

Боровской А.А. – председатель юридического комитета администрации Киришского муниципального района;

Голубев И.А. – председатель комитета по образованию Киришского муниципального района;

Давидюк Г.В. – председатель комитета финансов Киришского муниципального района;

Лебедева Е.А. – заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;

Островская Е.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Савина С.В. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района;

Сергеева И.Б. – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре;

Сидоров А.Г. – заместитель главы администрации по экономическому развитию
и безопасности;

Смелкова И.А. – исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района;

Тихонова С.Е. – заместитель главы администрации – председатель комитета
по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе.

Ответственный секретарь Муниципального проектного комитета:

Чувашев И.Н. – ведущий специалист сектора экономического анализа, инвестиций
и транспорта сектора экономики, инвестиций и транспорта комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.