## Лист1
Приложение к постановлению от 30.12.2022 № 2957
Приложение № 4
к муниципальной программе
План реализации муниципальной программы «Благоустройство Киришского городского поселения»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия | срок реализации |  | Годы реализации | планируемые объемы финансирования (тыс руб., в ценах соответствующих лет)
в том числе
|  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет Киришского городского поселения | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Муниципальная программа "Благоустройство Киришского городского поселения" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 95631.68 | 4776.5 | 15723.5 | 75131.68 | 0
[5 empty] | 2019 | 166565.51 | 14080 | 25920 | 126565.51 | 0
[5 empty] | 2020 | 114795.4 | 0 | 29990 | 84805.4 | 0
[5 empty] | 2021 | 333423.66 | 85848.38 | 82824.62 | 164750.66 | 0
[5 empty] | 2022 | 166569.53 | 4710 | 10290 | 151569.53 | 0
[5 empty] | 2023 | 162031.09 | 0 | 0 | 162031.09 | 0
[5 empty] | 2024 | 155440.59 | 0 | 0 | 155440.59 | 0
[5 empty] | ИТОГО | 1194457.46 | 109414.88 | 164748.12 | 920294.46 | 0
1 | Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 72621.33 | 0 | 0 | 72621.33 | 0
[5 empty] | 2019 | 121067.62 | 0 | 0 | 121067.62 | 0
[5 empty] | 2020 | 76186.68 | 0 | 0 | 76186.68 | 0
[5 empty] | 2021 | 100172.9 | 0 | 0 | 100172.9 | 0
[5 empty] | 2022 | 131944.36 | 0 | 0 | 131944.36 | 0
[5 empty] | 2023 | 156272.51 | 0 | 0 | 156272.51 | 0
[5 empty] | 2024 | 155440.59 | 0 | 0 | 155440.59 | 0
ИТОГО по подпрограмме | [5 empty] | 813705.99 | 0 | 0 | 813705.99 | 0
Процессная часть
1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство городских территорий» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 40 536,95** | 0 | 0 | 40 536,95** | 0
[5 empty] | 2019 | 40696.84 | 0 | 0 | 40696.84 | 0
[5 empty] | 2020 | 40444.44 | 0 | 0 | 40444.44 | 0
[5 empty] | 2021 | 80975.01 | 0 | 0 | 80975.01 | 0
[5 empty] | 2022 | 115353,65* | 0 | 0 | 115353,65* | 0
[5 empty] | 2023 | 137285.75 | 0 | 0 | 137285.75 | 0
[5 empty] | 2024 | 137323.48 | 0 | 0 | 137323.48 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 389962.88 | 0 | 0 | 389962.88 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений Киришского городского поселения" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 568.1 | 0 | 0 | 568.1 | 0
[5 empty] | 2019 | 2167.37 | 0 | 0 | 2167.37 | 0
[5 empty] | 2020 | 618.86 | 0 | 0 | 618.86 | 0
[5 empty] | 2021 | 1100.76 | 0 | 0 | 1100.76 | 0
[5 empty] | 2022 | 16590.71 | 0 | 0 | 16590.71 | 0
[5 empty] | 2023 | 18986.76 | 0 | 0 | 18986.76 | 0
[5 empty] | 2024 | 18117.11 | 0 | 0 | 18117.11 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 53694.58 | 0 | 0 | 53694.58 | 0
2 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 23010.35 | 4776.5 | 15723.5 | 2510.35 | 0
[5 empty] | 2019 | 45497.89 | 14080 | 25920 | 5497.89 | 0
[5 empty] | 2020 | 38608.72 | 0 | 29990 | 8618.72 | 0
[5 empty] | 2021 | 233250.76 | 85848.38 | 82824.62 | 64577.76 | 0
[5 empty] | 2022 | 35443.82 | 4710 | 10290 | 20443.82 | 0
[5 empty] | 2023 | 5758.58 | 0 | 0 | 5758.58 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 381570.12 | 109414.88 | 164748.12 | 107407.12 | 0
Проектная часть
1 | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района; сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 10417.85 | 0 | 0 | 10417.85 | 0
[5 empty] | 2019 | 10026.4 | 0 | 0 | 10026.4 | 0
[5 empty] | 2020 | 10065.76 | 0 | 0 | 10065.76 | 0
[5 empty] | 2021 | 114.52 | 0 | 0 | 114.52 | 0
[5 empty] | 2022 | 19230.77 | 4710 | 10290 | 4230.77 | 0
[5 empty] | 2023 | 114.52 | 0 | 0 | 114.52 | 0
[5 empty] | 2024 | 10614.52 | 0 | 0 | 10614.52 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 19230.77 | 4710 | 10290 | 4230.77 | 0
1.1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района; сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 2456.62 | 0 | 0 | 2456.62 | 0
[5 empty] | 2019 | 796.28 | 0 | 0 | 796.28 | 0
[5 empty] | 2020 | 825.1 | 0 | 0 | 825.1 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 19230.77 | 4710 | 10290 | 4230.77 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 19230.77 | 4710 | 10290 | 4230.77 | 0
2. | Мероприятия, направленные на достижение целей федеральных (региональных) проектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района; сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 3284.72 | 0 | 0 | 3284.72 | 0
[5 empty] | 2019 | 7759.73 | 0 | 0 | 7759.73 | 0
[5 empty] | 2020 | 6352.48 | 0 | 0 | 6352.48 | 0
[5 empty] | 2021 | 2893.62 | 0 | 0 | 2893.62 | 0
[5 empty] | 2022 | 3903.89 | 0 | 0 | 3903.89 | 0
[5 empty] | 2022 | 16213.05 | 0 | 0 | 16213.05 | 0
[5 empty] | 2023 | 5758.58 | 0 | 0 | 5758.58 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 21971.63 | 0 | 0 | 21971.63 | 0
2.1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района; сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 17 568,25 * | 0 | 0 | 17 568,25* | 0
[5 empty] | 2019 | 17758.03 | 0 | 0 | 17758.03 | 0
[5 empty] | 2020 | 17843.91 | 0 | 0 | 17843.91 | 0
[5 empty] | 2021 | 15449.8 | 0 | 0 | 15449.8 | 0
[5 empty] | 2022 | 18433.99 | 0 | 0 | 18433.99 | 0
[5 empty] | 2022 | 16213.05 | 0 | 0 | 16213.05 | 0
[5 empty] | 2023 | 5758.58 | 0 | 0 | 5758.58 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 21971.63 | 0 | 0 | 21971.63 | 0
*- в том числе 818,65 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2021 года (не учитывается в общем объеме финансирования муниципальной программы)
1.7. | Комплекс процессных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2023 | 2018 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0
[5 empty] | 2019 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0
[5 empty] | 2020 | 36.13 | 0 | 0 | 36.13 | 0
[5 empty] | 2021 | 119.51 | 0 | 0 | 119.51 | 0
[5 empty] | 2022 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0
[5 empty] | 2023 | 199 | 0 | 0 | 199
ИТОГО | [5 empty] | 967.86 | 0 | 0 | 967.86 | 0
1.8. | Приобретение коммунальной техники | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 3458.69 | 0 | 0 | 3458.69 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 3458.69 | 0 | 0 | 3458.69 | 0
1.9. | Реконструкция парков и скверов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2019 | 2019 | 41765.97 | 0 | 0 | 41765.97 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 41765.97 | 0 | 0 | 41765.97 | 0
1.10. | Комплекс процессных мероприятий по установке Стелы "Город воинской доблести" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2023 | 2023 | 2023 | 3041 | 0 | 3041 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 3041 | 0 | 3041 | 0 | 0
2 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2024 | 2018 | 23010.35 | 4776.5 | 15723.5 | 2510.35 | 0
[5 empty] | 2019 | 45497.89 | 14080 | 25920 | 5497.89 | 0
[5 empty] | 2020 | 38608.72 | 0 | 29990 | 8618.72 | 0
[5 empty] | 2021 | 233250.76 | 85848.38 | 82824.62 | 64577.76 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 14630.48 | 0 | 0 | 14630.48 | 0
[5 empty] | 2024 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
ИТОГО по подпрограмме | [5 empty] | 357498.2 | 104704.88 | 154458.12 | 98335.2 | 0
Проектная часть
2.2. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 42500 | 14080 | 25920 | 2500 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 183940.78 | 85848.38 | 62824.62 | 35267.78 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 226440.78 | 99928.38 | 88744.62 | 37767.78 | 0
Процессная часть
2.1. | Комплекс процессных мероприятий по благоустройству общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2024 | 2018 | 23010.35 | 4776.5 | 15723.5 | 2510.35 | 0
[5 empty] | 2019 | 2997.89 | 0 | 0 | 2997.89 | 0
[5 empty] | 2020 | 38608.72 | 0 | 29990 | 8618.72 | 0
[5 empty] | 2021 | 49309.98 | 0 | 20000 | 29309.98 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 116426.94 | 4776.5 | 65713.5 | 45936.94 | 0
2.2. | Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 42500 | 14080 | 25920 | 2500 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 183940.78 | 85848.38 | 62824.62 | 35267.78 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 226440.78 | 99928.38 | 88744.62 | 37767.78 | 0
2.3. | Комплекс процессных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района сектор архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2023 | 2023 | 2023 | 14630.48 | 0 | 0 | 14630.48 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 14630.48 | 0 | 0 | 14630.48 | 0