Приложение

к постановлению от 21.08.2017 № 1999

Таблица № 6

к Программе

План реализации муниципальной программы

«Безопасность  муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реали-зации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Начало реали-зации | Конец реали-зации |  |  | Федера-льный бюджет | областной бюджет Ленинград-ской области | бюджет Киришского городского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района, МУ «УЗНТ», МП «Киришские бани», МП «Жилищное хозяйство». | 2015 | 2017 | 2015 | 39073,91 | 0,00 | 0,00 | 36163,82 | 2910,09 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 40104,91 | 0,00 | 0,00 | 40104,91 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 41270,42 | 0,00 | 0,00 | 41270,42 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 120449,24 | 0,00 | 0,00 | 117539,15 | 2910,09 |
| I | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района. | 2015 | 2017 | 2015 | 1862,15 | 0,00 | 0,00 | 1862,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7282,38 | 0,00 | 0,00 | 7282,38 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8985,95 | 0,00 | 0,00 | 8985,95 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 18130,48 | 0,00 | 0,00 | 18130,48 | 0,00 |
| 1 | Ремонт дорог г.Кириши | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района. | 2015 | 2017 | 2015 | 1862,15 | 0,00 | 0,00 | 1862,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 6846,25 | 0,00 | 0,00 | 6846,25 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8925,95 | 0,00 | 0,00 | 8925,95 | 0,00 |
| 1.1 | Устройство (обустройство) пешеходных переходов | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 274,84 | 0,00 | 0,00 | 274,84 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1187,42 | 0,00 | 0,00 | 1187,42 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2175,64 | 0,00 | 0,00 | 2175,64 | 0,00 |
|  |  | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 528,72 | 0,00 | 0,00 | 528,72 | 0,00 |
| 1.2 | Установка дорожных знаков (согласно проекта организации дорожного движения) |  |  |  | 2016 | 1199,66 | 0,00 | 0,00 | 1199,66 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2929,71 | 0,00 | 0,00 | 2929,71 | 0,00 |
| 1.3 | Установка искусственных дорожных неровностей | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 563,03 | 0,00 | 0,00 | 563,03 | 0,00 |
| 1.4 | Установка пешеходных ограждений | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 2904,09 | 0,00 | 0,00 | 2904,09 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2334,00 | 0,00 | 0,00 | 2334,00 | 0,00 |
| 1.5 | Устройство остановочной платформы для автобусной остановки, устройство автобусной остановки, устройство остановочной платформы с автопавильоном | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2017 | 2015 | 1058,59 | 0,00 | 0,00 | 1058,59 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 992,05 | 0,00 | 0,00 | 992,05 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1254,59 | 0,00 | 0,00 | 1254,59 | 0,00 |
| 1.6 | Нанесение дорожной разметки | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 232,01 | 0,00 | 0,00 | 232,01 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция элементов дороги: светофорных постов, в том числе проектирование | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 436,13 | 0,00 | 0,00 | 436,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Устройство пандусов | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 2017 | 2015 | 1146,22 | 0,00 | 0,00 | 1146,22 | 0,00 |
| II | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района |  |  | 2016 | 1595,53 | 0,00 | 0,00 | 1595,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1635,26 | 0,00 | 0,00 | 1635,26 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4377,01 | 0,00 | 0,00 | 4377,01 | 0,00 |
|  |  |  | 2015 | 2017 | 2015 | 1146,22 | 0,00 | 0,00 | 1146,22 | 0,00 |
| 2.1 | Облуживание и модернизация аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" | МУ «УЗНТ» |  |  | 2016 | 1436,22 | 0,00 | 0,00 | 1436,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1475,95 | 0,00 | 0,00 | 1475,95 | 0,00 |
| 2.2 | Организация и осуществление мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. | Отдел правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципального района | 2016 | 2017 | 2016 | 159,31 | 0,00 | 0,00 | 159,31 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 159,31 | 0,00 | 0,00 | 159,31 | 0,00 |
| III | Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | МУ «УЗНТ», МП «Киришские бани», МП «Жилищное хозяйство». | 2015 | 2017 | 2015 | 36065,54 | 0,00 | 0,00 | 33155,45 | 2910,09 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 31227,00 | 0,00 | 0,00 | 31227,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30649,21 | 0,00 | 0,00 | 30649,21 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 97941,75 | 0,00 | 0,00 | 95031,66 | 2910,09 |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках: организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | МУ «УЗНТ» | 2015 | 2017 | 2015 | 31763,49 | 0,00 | 0,00 | 31763,49 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30324,12 | 0,00 | 0,00 | 30324,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30550,26 | 0,00 | 0,00 | 30550,26 | 0,00 |
| 3.2 | Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в кризисных ситуациях | МУ «УЗНТ» | 2015 | 2017 | 2015 | 1391,96 | 0,00 | 0,00 | 1391,96 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 902,88 | 0,00 | 0,00 | 902,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | 0,00 |
| 3.3 | Обеспечение работников муниципальных предприятий СИЗ | МП «Киришские бани», МП «Жилищное хозяйство». | 2015 | 2015 | 2015 | 2910,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2910,09 |