|  | Приложение № 17 к постановлению от 06.10.2015 № 2024 Приложение № 4 к Программе |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия. | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализа-ции |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе, МАУ «ЛГК, МАУ «МДЦ «Восход» МУ, «Спорт и молодость», СОНКО | 2015 | 2018 | 2015 | 35651,71 | 0,0 | 0,0 | 35651,71 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 44018,20 | 0,0 | 4500,00 | 39068,20 | 450,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 46575,10 | 0,0 | 4500,00 | 41625,10 | 450,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 48904,99 | 0,0 | 4500,00 | 43954,99 | 450,00 |
| Итого |  |  |  |  | 175150,00 | 0,0 | 13500,00 | 160300.00 | 1350,00 |
| Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе, МАУ «ЛГК» | 2015 | 2018 | 2015 | 3818,67 | 0,0 | 0,0 | 3818,67 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 4089,79 | 0,0 | 0,0 | 4089,79 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 4367,89 | 0,0 | 0,0 | 4367,89 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 4621,23 | 0,0 | 0,0 | 4621,23 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 16897,58 | 0,0 | 0,0 | 16897,58 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание «Город славы» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2018 | 2015 | 351,25 | 0,0 | 0,0 | 351,25 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 422,00 | 0,0 | 0,0 | 422,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 450,70 | 0,0 | 0,0 | 450,70 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 476,80 | 0,0 | 0,0 | 476,80 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1700,75 | 0,0 | 0,0 | 1700,75 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2018 | 2015 | 351,25 | 0,0 | 0,0 | 351,25 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 422,00 | 0,0 | 0,0 | 422,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 450,70 | 0,0 | 0,0 | 450,70 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 476,80 | 0,0 | 0,0 | 476,80 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1700,75 | 0,0 | 0,0 | 1700,75 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Молодежь города Кириши» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «МДЦ «Восход», МУ «Спорт и молодость» | 2015 | 2018 | 2015 | 30586,47 | 0,0 | 0,0 | 30586,47 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 32497,91 | 0,0 | 0,0 | 32497,91 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 34707,04 | 0,0 | 0,0 | 34707,04 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 36720,15 | 0,0 | 0,0 | 36720,15 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 134511,57 | 0,0 | 0,0 | 134511,57 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация комплекса мер по проведению комплексной работы с молодежью по различным направлениям молодежной политики | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 1019,00 | 0,0 | 0,0 | 1019,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 1162,00 | 0,0 | 0,0 | 1162,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 1241,00 | 0,0 | 0,0 | 1241,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 1313,00 | 0,0 | 0,0 | 1313,00 | 0,0 |
|  | МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2018 | 2015 | 885,00 | 0,0 | 0,0 | 885,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 653,10 | 0,0 | 0,0 | 653,10 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 697,51 | 0,0 | 0,0 | 697,51 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 737,96 | 0,0 | 0,0 | 737,96 | 0,0 |
|  | МУ «Спорт и молодость» | 2015 | 2018 | 2015 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 225,00 | 0,0 | 0,0 | 225,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 240,00 | 0,0 | 0,0 | 240,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 254,00 | 0,0 | 0,0 | 254,00 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 8627,57 | 0,0 | 0,0 | 8627,57 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МУ «Спорт и молодость» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МУ «Спорт и молодость» | 2015 | 2018 | 2015 | 9437,61 | 0,0 | 0,0 | 9437,61 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 10641,39 | 0,0 | 0,0 | 10641,39 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 11364,59 | 0,0 | 0,0 | 11364,59 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 12023,74 | 0,0 | 0,0 | 12023,74 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 43467,33 | 0,0 | 0,0 | 43467,33 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ «МДЦ «Восход» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2018 | 2015 | 18844,86 | 0,0 | 0,0 | 18844,86 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 19816,42 | 0,0 | 0,0 | 19816,42 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 21163,94 | 0,0 | 0,0 | 21163,94 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 22391,45 | 0,0 | 0,0 | 22391,45 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 82216,67 | 0,0 | 0,0 | 82216,67 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2015 | 2015 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2018 | 2015 | 382,00 | 0,0 | 0,0 | 382,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 399,00 | 0,0 | 0,0 | 399,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 426,10 | 0,0 | 0,0 | 426,10 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 450,80 | 0,0 | 0,0 | 450,80 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1657,90 | 0,0 | 0,0 | 1657,90 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений, рискованного поведения и формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2018 | 2015 | 217,00 | 0,0 | 0,0 | 217,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 220,00 | 0,0 | 0,0 | 220,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 225,00 | 0,0 | 0,0 | 225,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 230,00 | 0,0 | 0,0 | 230,00 | 0,0 |
|  | МАУ «МДЦ «Восход» | 2015 | 2018 | 2015 | 165,00 | 0,0 | 0,0 | 165,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 179,00 | 0,0 | 0,0 | 179,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 201,10 | 0,0 | 0,0 | 201,10 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 220,80 | 0,0 | 0,0 | 220,80 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1657,90 | 0,0 | 0,0 | 1657,90 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, СОНКО | 2015 | 2018 | 2015 | 513,32 | 0,0 | 0,0 | 513,32 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 330,50 | 0,0 | 0,0 | 330,50 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 330,50 | 0,0 | 0,0 | 330,50 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 330,50 | 0,0 | 0,0 | 330,50 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1504,82 | 0,0 | 0,0 | 1504,82 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер по поддержке общественных организаций в части организации и проведении социально значимых мероприятий. | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района, СОНКО | 2015 | 2018 | 2015 | 513,32 | 0,0 | 0,0 | 513,32 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2016 | 330,50 | 0,0 | 0,0 | 330,50 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 330,50 | 0,0 | 0,0 | 330,50 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 330,50 | 0,0 | 0,0 | 330,50 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1504,82 | 0,0 | 0,0 | 1504,82 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе, МАУ «МДЦ «Восход» | 2016 | 2018 | 2016 | 204,00 | 0,0 | 0,0 | 204,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 217,87 | 0,0 | 0,0 | 217,87 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 230,51 | 0,0 | 0,0 | 230,51 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 652,38 | 0,0 | 0,0 | 652,38 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе, МАУ «МДЦ «Восход» | 2016 | 2018 | 2016 | 204,00 | 0,0 | 0,0 | 204,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2017 | 217,87 | 0,0 | 0,0 | 217,87 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2018 | 230,51 | 0,0 | 0,0 | 230,51 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  | 652,38 | 0,0 | 0,0 | 652,38 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2016 | 2018 | 2016 | 6075,00 | 0,0 | 4500,00 | 1125,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 6075,00 | 0,0 | 4500,00 | 1125,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 6075,00 | 0,0 | 4500,00 | 1125,00 | 450,00 |
| Итого |  |  |  |  | 18225,00 | 0,0 | 13500,00 | 3375,00 | 1350,00 |
| Основное мероприятие 6.1. Реализация комплекса мер по созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе | 2016 | 2018 | 2016 | 6075,00 | 0,0 | 4500,00 | 1125,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 6075,00 | 0,0 | 4500,00 | 1125,00 | 450,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 6075,00 | 0,0 | 4500,00 | 1125,00 | 450,00 |
| Итого |  |  |  |  | 18225,00 | 0,0 | 13500,00 | 3375,00 | 1350,00 |